| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划责任清单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 加强公共文体设施建设 | 加快推进区文化馆、区图书馆、区博物馆升级改造建设。 | 区文体旅局 | 2022年12月 |
| 2 |  | 加快推进全区街道文化站、社区文化服务中心升级达标建设。 | 各街道 | 2022年12月 |
| 3 |  | 继续推进台江区非遗展示馆升级建设。 | 区文体旅局（区非遗中心） | 2020年12月 |
| 4 |  | 配合市图书馆进一步完善“城市街区24小时自助图书馆”功能，在城区试点建设“福州城市书房” | 区文体旅局（区图书馆） | 2022年12月 |
| 5 |  | 完善辖区公共体育设施网络，更新更换30条健身路径，加大室内健身、智能健身驿站及健身步道建设力度，完成台江区武夷绿洲智慧体育公园建设。 | 区文体旅局、各街道 | 2022年12月 |

| 6 | 加强公共旅游设施建设 | 配合推动区旅游集散中心建设。 | 区旅游发展中心 | 2020年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 配合做好3A以上旅游景区的主、次干道交通引导牌，配合推进重要景区旅游直通车服务。 |  | 2022年12月 |
| 8 |  | 配合推动厕所革命新三年行动。 |  | 2022年12月 |
| 9 |  | 配合推动上下杭历史文化街区的景区建设。 | 上下杭管委会 | 2022年12月 |
| 10 | 优化提升基层公共文化设施 | 全面推进我区10个街道文化站升级达标建设。 | 区文体旅局（区文化馆、区图书馆）、各街道 | 2022年12月 |
| 11 |  | 全面推进全区52个社区综合文化服务中心打造成高级版（3.0版）基层综合性文化服务中心 |  | 2022年12月 |
| 12 | 大力实施文化惠民提升工程 | 做好公共文化场馆免费开放工作。 | 区文体旅局（区文化馆、区图书馆、区博物馆）、各街道 | 长期 |
| 13 |  | 实施全民阅读工程 | 区文体旅局（区图书馆） | 长期 |
| 14 |  | 实施公益电影放映提升工程 | 区委宣传部 各街道 | 长期 |
| 15 |  | 实施流动服务提升工程 | 区文体旅局（区文化馆、图书馆）、各街道 | 长期 |
| 16 |  | 实施戏曲进社区工程 | 区文体旅局（区文化馆） | 长期 |
| 17 | 打造特色公共文化服务惠民品牌 | 广泛开展“激情广场大家唱”、“书香台江”等系列群众文化活动，打造有广泛影响力和示范带动作用的文化品牌。 | 区文体旅局（区文化馆、区图书馆） | 2022年12月 |
| 18 |  | 立足弘扬特色文化，在现有文化品牌基础上，创新打造1-2个具有地方特色的文化活动品牌。 | 区文体旅局（区文化馆、图书馆、博物馆） | 2022年12月 |
| 19 |  | 街道综合文化站年开展群众文体活动不少于12次, 社区综合文化服务中心年开展群众文体活动不少于2次。 | 各街道 区文化馆 | 2022年12月 |
| 20 | 加强公共文化产品的创作与生产 | 创作编排具有台江特色的舞台文艺精品 | 区文化馆 | 2022年12月 |
| 21 |  | 进一步做好台江区红色文化宣传推广工作 | 区委宣传部、区文体旅局、区史志办、各街道 | 长期 |
| 22 |  | 扶持、鼓励我区精品剧（节）目的创作，积极申报国家级、省级奖项，并冲刺各级专业艺术奖项。 | 区文体旅局、区文联、区文化馆 | 长期 |
| 23 |  | 配合做好福州市茉莉花文艺奖评审工作。 | 区委宣传部、区文体旅局、区文联、各街道 | 长期 |
| 24 | 推动文旅 产业融合 | 充分挖掘历史文化资源，打造上下杭、南公园、苍霞等2-3个特色历史文化街区建设，推动上下杭争创A级旅游景区。 | 区上下杭管委会 | 2022年12月 |
| 25 |  | 创排一批旅游精品演艺项目并开展驻场演出，推动更多博物馆、文物保护单位和非遗传习所纳入旅游线路。 | 区旅游发展中心、区文体旅局（区文化馆、区博物馆） | 长期 |
| 26 |  | 挖掘红色文化基因，积极发展红色旅游景区（点），开发爱国主义、革命传统教育等研学旅游产品，丰富红色旅游内涵。 | 区委宣传部 区教育局 区旅游发展中心 | 长期 |
| 27 |  | 收集整理台江旅游资源，开发具有台江特色的旅游产品，打造“台江好礼”。 | 区旅游发展中心 | 2022年12月 |
| 28 | 加快旅游新业态发展 | 提升台江区民宿业品质，结合市级相关民宿管理办法出台相应的民宿管理实施意见或细则，推动台江区民宿业发展壮大。 | 区文体旅局 | 2022年12月 |
| 29 |  | 积极发展旅游“夜经济”，结合上下杭和苍霞历史文化街区的保护性开发改造，延伸历史文化街区旅游服务链，与“闽江游”串联成线，通过江河休闲步道、沿江沿街夜景灯光长廊，提升台江区夜游品质，丰富台江区夜游闽江产品。 | 区旅游发展中心 相关街道办事处 | 2022年12月 |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 | 推进公共文化服务标准化建设 | 按照《福州市基本公共文化服务指导目录》等有关文件精神，对群众的基本公共文化权益、服务标准予以保障。 | 区文体旅局 、各街道 | 长期 |
| 32 | 加强公共图书馆、文化馆总分馆制建设 | 区图书馆、街道文化站和社区文化服务中心的公共图书服务实现资源共享，通借通还。 | 各街道 、区文体旅局（区图书馆） | 2022年12月 |
| 33 |  | 区图书馆和区文化馆组织开展辖区总分馆专项培训每年不少于2次 | 区文体旅局（区图书馆、区文化馆） | 长期 |
| 34 | 强化面向特殊群体的公共文化服务 | 全区各类公共文化设施要设置方便残疾人以及老年人、未成年人的设施设备、活动区域和服务项目。各级公共图书馆要设立视障阅读区，配备设备和盲文读物。 | 各街道、 区文体旅局（区文化馆、区图书馆、区博物馆） | 长期 |
| 35 |  | 继续完善“艺术扶贫”、“鸟巢书屋”等面向特殊群体的基层公共文化服务，实现精准扶贫，精准服务。 | 各街道、区文体旅局（区文化馆、区图书馆） | 2022年12月 |
| 36 | 加快“数字福州”建设 | 协助开展“数字福州”等公共文化数据中心的建设。 | 区文体旅局 | 2022年12月 |
| 37 |  | 配合建设全国文化信息资源共享，统筹实施公共数字文化工程，持续推进数字图书馆、博物馆建设，推动构建标准统一、互联互通的“福州文化云”平台 | 各街道、区文体旅局（区图书馆、区文化馆、区博物馆） | 2022年12月 |
| 38 | 强化数字图书馆、数字文化馆、数字博物馆建设 | 全区公共图书馆、文化馆、博物馆100%建有网站。 | 区文体旅局（区图书馆、文化馆、博物馆） | 2022年12月 |
| 39 |  | 建设公共文化数字资源库。 | 各街道办事处、区图书馆、文化馆、博物馆 | 2022年12月 |
| 40 | 提升基层公共电子阅览室服务效能 | 加强街道综合文化站、社区综合文化服务中心公共电子阅览室的建设、管理和使用。 | 各街道、区文体旅局（区图书馆） | 2022年12月 |
| 41 |  | 鼓励有条件的街道加强阅览室的新媒体应用，创新流动阅览服务。 | 各街道、区文体旅局（区图书馆） | 2022年12月 |
| 42 | 开展“菜单式”“订单式”服务 | 配合上级文旅部门加强“福州文化云”平台建设，推进全区公共文化“一站式”、“订单式”服务。 | 区文体旅局（区文化馆、区图书馆、区博物馆） | 2022年12月 |
| 43 |  | 建立公共文化服务资源库，整合全区可利用调节的文艺演出节目、培训讲座、展览展示等多种公益文化产品和服务。 | 区文体旅局（区文化馆、区图书馆、区博物馆） | 2022年12月 |
| 44 | 广泛开展文化志愿服务 | 完善文化志愿者招募办法和管理制度，完善文化志愿者保障机制和回馈机制，建设一直常态化、稳定性的文化志愿者队伍。 | 区文体旅局 | 2022年12月 |
| 45 |  | 组织区“文化三馆”与特色高级版（3.0版）社区文化服务中心结对帮扶共建工作。 | 区文体旅局（区文化馆、图书馆、博物馆） | 2020年12月 |
| 46 |  | 加强文化志愿者培训，着力提高文化志愿者服务水平，打造一批文化志愿服务品牌。 | 区文体旅局（区文化馆、图书馆、博物馆） | 2022年12月 |
| 47 | 创新公共文化设施管理和服务模式 | 在政府投资建设的公共文化设施，探索开展社会化运营试点或采用“场馆换服务”的方式由具备资质的社会组织、企业或个人等提供公共文化服务。 | 区文体旅局（区文化馆、区图书馆、博物馆）、各街道 | 2022年12月 |
| 48 | 培育和规范文化类社会组织 | 配合上级文旅部门制定完善文化类社会组织管理规范，鼓励文化类社会组织积极参与公共文化服务。 | 区文体旅局 | 2022年12月 |
| 49 | 推进公共文化产品供给侧结构性改革 | 建立健全以需求为导向的文化产品供给机制，加快推动公共文化服务从“基本性、均等性”向“优质化、便利化”发展。 | 区文体旅局（区文化馆、图书馆、博物馆） | 2022年12月 |
| 50 | 健全完善公共文化机构理事会制度 | 探索区图书馆、区文化馆、区博物馆、街道文化站、社区文化服务中心的法人治理结构建设。 | 区文体旅局、各街道 | 2022年12月 |
| 51 | 建立健全公共文化服务体系建设协调机制 | 完善党委领导、政府管理、部门协同、权责明确、统筹推进的全区公共文化服务体系建设协调机制。 | 区后续建设办公室 | 2019年12月 |
| 52 |  | 各街道办事处结合实际，建立和完善公共文化服务协调机制。 | 各街道办事处 | 2020年3月 |
| 53 | 完善公众需求反馈机制 | 图书馆、文化馆（站、中心）、博物馆等公共文化单位在醒目地点设“群众意见箱”，并及时查看、回复和改进服务。 | 各街道办事处，区文体旅局（区文化馆、图书馆、博物馆） | 2022年12月 |
| 54 | 完善绩效督查考核机制 | 统筹区内各类公共文化机构、公益性文化服务组织的督查和评估，确保绩效考评结果客观、公正，充分体现以“群众满意度”和“提高服务效能”为导向的原则。 | 区文体旅局 | 2022年12月 |
| 55 | 完善公共文化投入机制 | 落实每个街道综合文化站每年每站5万元免费开放经费。采取政府投入补助、群众自筹部分、社会力量参与等方式，保障每年每个社区文化服务中心不少于3万元的文化活动经费。 | 各街道 | 2022年12月 |
| 56 | 完善人才建设长效机制 | 落实每个街道综合文化站3名事业编制（或纳入财政购买服务）的专职管理人员，每个社区综合文化服务中心至少配备1名专职财政补贴的管理人员的要求。 | 各街道 | 2022年12月 |
| 57 |  | 加强人员培训，坚持区、街、社区三级联动，将全区基层文化工作人员轮训一遍。 | 区文体旅局（区文化馆）、各街道 | 2022年12月 |
| 58 |  | 各基层综合性文化服务中心应建立一支5人以上的志愿者队伍，协助开展各项活动或管理。大力培育、扶持业余文艺团队，每个社区建立4支业余文艺团队，业余文艺团队考核评定制度，实现规范化管理。 | 区文体旅局（区文化馆）、各街道 | 2022年12月 |
| 59 | 承办重大文化遗产活动 | 配合协办“福州古厝保护与文化传承论坛” | 区文体旅局（区博物馆）、区上下杭管委会 | 2019年7月 |
| 60 |  | 配合省市办好2020年第44届世界遗产大会 | 区文体旅局（区博物馆，区非遗中心） | 2020年7月 |
| 61 | 加强文物保护工作 | 持续推动上下杭历史文化街区（风貌区）保护修复工程等重点文物保护工作。 | 区文体旅局、上下杭管委会、各街道 | 2022年12月 |
| 62 |  | 配合省市有关部门初步完成有全国文物保护单位的社区和省级以上历史文化名街的历史文化保护线的划定工作 | 区自然资源和规划局、区文旅局（区博物馆）、区上下杭管委会、各街道 | 2020年12月 |
| 63 |  | 完成有区级以上文物保护单位的社区文物保护线划定，明确文物保护范围、建设控制地带及其保护和控制要求 | 区自然资源和规划局、区文体旅局（区博物馆）、区上下杭管委会、各街道 | 2022年12月 |
| 64 | 加强非遗保护传承 | 完善台江区非遗展示馆展示功能 | 区文体旅局（区非遗中心） | 2020年6月 |
| 65 |  | 建设一批非遗传承示范基地、非遗传承示范校园、乡村非遗传承示范传习所 | 区文体旅局（区非遗中心） | 2022年12月 |
| 66 |  | 推进“非遗进古厝”活态传承，鼓励在古厝中开展符合地方特色、展示文化内涵的非遗技艺表演、非遗作品展示、非遗项目互动体验、非遗产品文创开发等活动。 | 区文体旅局（区非遗中心）、区上下杭管委会 | 2022年12月 |
| 67 |  | 完善非遗保护经费保障机制，设立区级非遗保护专项资金。 | 区财政局、区文体旅局（区非遗中心） | 2020年12月 |
| 68 |  | 加强非遗保护法规的宣传，配合做好《福州市非物质文化遗产保护条例》出台的宣传工作 | 区人大常委会法工委、区司法局、区文体旅局（区非遗中心） | 2020年12月 |
| 69 | 落实文化和旅游部重大文化活动项目 | 配合福州市开展春雨工程——全国文化和旅游志愿服务行动 | 区文体旅局（区文化馆） | 2022年12月 |
| 70 |  | 配合福州市开展国家艺术院团志愿服务走基层活动 | 区文体旅局（区文化馆） | 2022年12月 |
| 71 |  | 配合福州市开展区域文化交流活动 | 区文体旅局（区文化馆） | 2022年12月 |