## 2021清单
台江区2021年重点建设项目表
序号 | 项目名称
一、在建（共31项）
1 | 海峡电子商务产业基地三期
2 | 中捷大楼
3 | 中国宝武（福建）区域商务研发中心
4 | 海荣大厦
5 | 福州市东南区水厂工艺改造工程
6 | 凯森鳌峰智能服务区
7 | 上下杭历史文化街区X4地块
8 | 上下杭历史文化街区文保单位及文物点保护修复工程
9 | 隆平路金银里步行街建设项目
10 | 南山纵横·瀛洲府
11 | 汇榕公馆
12 | 阳光城悠澜郡
13 | 万科澜悦花园
14 | 汇金鼎府
15 | 福州同晖府
16 | 融信双杭城
17 | 台江区社会福利中心
18 | 坊巷小学
19 | 南公小学
20 | 福建医科大学附属第一医院配套用房及停车场项目
21 | 福建医科大学台江校区9号10号学生公寓楼
22 | 福建中医药大学附属人民医院中医药传承创新楼项目
23 | 省汽车运输公司工业路旧西客站地块
24 | 滨江市民广场（含地下停车场）
25 | 工业路（上浦路-杨桥路）提升改造工程（台江段）
26 | 太平里及二路片区重要街区综合提升项目
27 | 红星排尾片区道路工程
28 | 前横路快速化改造工程（台江段）
29 | 达江路建设
30 | 鳌中路
31 | 福州至长乐机场城际铁路(国货路站）
二、计划新开工（共33项）
32 | 新玺中心
33 | 建发汇成新时代大厦
34 | 世茂108大楼
35 | 天俊楼
36 | 碧全中心
37 | 泉州银行福州分行大楼
38 | 民生银行区域总部大楼
39 | 国家级生态产业园示范项目
40 | 水生态大数据中心扩建项目
41 | 国家能源集团福建生产指挥中心
42 | “松霖·家”福州超级门店
43 | 下杭路周边地块文物点修复及周边风貌建筑改造项目
44 | 台江区元朔社会租赁住宅
45 | 福州市第一医院门诊医技综合楼
46 | 台江区法院审判法庭大楼建设
47 | 浦西村旧屋区改造房屋征收项目
48 | 江墘下旧屋区改造房屋征收项目
49 | 灯泡厂旧屋区改造房屋征收项目
50 | 瀛洲派出所及周边地块旧屋区改造房屋征收项目
51 | 瀛滨小学及周边地块旧屋区改造房屋征收项目
52 | 国货路小学周边地块旧屋区改造房屋征收项目
53 | 福州二十五中扩建项目
54 | 福州第十五中学教学楼抗震加固及改造提升
55 | 福州市台江实验小学教学楼综合楼及附属设施抗震加固及改造提升
56 | 苍霞新城全方位改造提升项目
57 | 南公园景观综合整治提升工程
58 | 2021年台江区老旧小区整治项目
59 | 台江区拆墙透绿工程
60 | 城区绿化花化美化工程
61 | 台江区休闲空间拓展工程
62 | 市一医院西侧规划路工程(朝阳街北段)
63 | 龙岭顶公园及周边街巷环境景观提升工程
64 | 大庙山配套环境景观及基础设施工程
三、前期预备（共36项）
65 | 金融街M地块
66 | 台江区南公园南侧，台江南公园旧改地块二
67 | 上下杭龙岭顶巷周边地块开发项目
68 | 半岛国际游艇俱乐部项目
69 | 南公园历史风貌区建设
70 | 福日花园南侧道路、福清馆巷道路建设
71 | 太平一路道路建设
72 | 浦西路东段道路建设
73 | 福州市台江区第六中心小学配套道路项目
74 | 同晖片区旧改地块配套道路
75 | 怡园路
76 | 打铁垱路
77 | 福晟钱隆天下西侧道路
78 | 蓝谷体育中心
79 | 福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心建设
80 | 台江区人民检察院技侦用房
81 | 福州台江医院扩建工程
82 | 福人集团地块征迁
83 | 福州苍霞天主教堂迁建项目
84 | 福州对外贸易职业中专学校改扩建
85 | 凤凰小学建设项目
86 | 凤凰中学
87 | 交通路小学
88 | 十四中改扩建
89 | 福州市台江第四中心小学改扩建
90 | 国货路小学改扩建
91 | 祖庙后地块改造（拟建金融写字楼）
92 | 状元地块改造（拟建数字经济产业园区）
93 | 汽车南站周边地块改造(拟建总部加安商房)
94 | 药王巷旧屋区地块改造（拟发展地铁商务经济）
95 | 上海东新村二期地块
96 | 西洋路北侧地块
97 | 上海西新村地块（拟建安置房）
98 | 三保街新村地块
99 | 锦江新村地块
100 | 红星村连港花园飞地开发

## 2020清单 (hidden)
台江区2020年重点建设项目安排表
填报单位：台江区发改局 | [7 empty] | 时间： 2019 年 12 月
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 至2019年底预计进展情况 | 2020年工作目标 |  | 项目业主(建设、筹建、代建单位) | 责任单位 | 责任人 | 联系分管领导 | 资金来源
[6 empty] | 至2019年底累计完成投资(万元) | 计划投资(万元) | 计划形象进度
[5 empty] | 10077652 | 1981003 | 2359357
总计80项，总投资1007.77亿元，20年计划投235.94亿元，其中：1、在建项目共28项，总投资583.46亿元，20年计划投资125.59亿元；2、2020年计划新开工项目共28项，总投资268.41亿元，20年计划投资110.35亿元；3、2020年前期预备共24项，总投资155.89亿元，暂不安排20年计划投资。
一、在建
合计共28项 |  |  |  |  | 5834600 | 1887301 | 1255905
1 | 苏宁广场 | 产业 | 1、占地面积9.54万平方米（合143.12亩），总建筑面积46.9万平方米。分三幅地块进行开发，其中B11地块41.38亩，建设商业裙楼和2栋高层酒店式公寓；B13地块68.71亩，建设商业裙楼、2栋高层商务办公楼、2栋高层酒店式公寓及城市广场；B14地块33.03亩，建设商业、公共绿地、城市广场。2、城市轨道交通项目：地铁2号线祥坂站代建3万平方米。 | 2011-2021 | 500000 | 600000 | 100000 | （1）2020年1月份B13地块苏宁商铺正式开业；（2）2020年3月份B11地块A塔楼结构封顶，2020年11月B11地块总体竣工验收通过。 | 福州苏宁置业有限公司 | 宁化街道 | 李 炫 | 陈诸凯 郑功敏 |  | ？
2 | 中捷大楼 | 产业 | 占地面积17.16亩，总建筑面积约7.2万平方米，其中地上面积约6.74万平方米，建设一栋120米28层高的商务大楼。 | 2012-2020 | 150000 | 88964 | 37000 | 2020年5月前完成玻璃幕墙施工，2020年10月前完成公共部分精装，2020年12月前实现竣工。 | 福建中捷房地产开发有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 郭 挺 |  | 计划竣工不续列
3 | 茂悦大厦 | 产业 | 项目位于鏊峰路南侧，占地面积17.47亩，总建筑面积约3.8万平方米，商服（商务办公）用地。于2017年12月11日竞得，地价款4.3亿元。 | 2019-2020 | 100000 | 90000 | 10000 | 项目预计于第二季度交付使用。 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 薛安发 |  | 计划竣工不续列
4 | 建发商务中心 | 产业 | 项目规划为五个地块，共94.36亩，容积率3.0-3.5，总建筑面积约为24万㎡。项目根据拆迁交地情况，分为两期建设： 项目一期（Q、R、T地块），占地共54.25亩，规划建设：三栋5A商务写字楼及部分配套商业。1#、2#楼地下两层，地上23层，3#楼地下两层，地上20层。 项目二期（N、O地块），占地共40亩，规划建设：地面为城市公园、地下(三层)为商业、体育和停车，总建设面积为5.98万平方米，其中商业8000平方米，健身馆、游泳馆、体育培训馆等配套共2.3万平方米，停车位共621个。 | 2016-2020 | 161800 | 151390 | 15000 | Q、R、T地块一季度幕墙工程、景观工程；二季度幕墙景观施工完成，准备单体验收；三季度永久用电完成，设备调试；四季度规划、消防、人防、土地等专项调试验收。 N、O地块一季度地下室结构施工；二季度地下室顶板封顶；三季度地面公园景观施工；四季度规划、消防、人防、土地等专项调试验收。 | 福州市建设发展集团有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 李 晋 |  | ？
5 | 中国宝武（福建）区域商务研发中心 | 产业 | 建筑面积约8.6万平方米，建设中国宝武（福建）区域商务研发中心及配套设施。 | 2019-2020 | 87700 | 22541 | 43850 | 主体结构施工至5层。 | 福建宝钢置业有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 薛安发 |  | 续列
6 | 上下杭历史文化街区X4地块 | 产业 | 项目总建筑面积7734平方米，其中地上面积2734平方米，地下室建筑面积5000平方米，容积率1.1，建筑密度65%。拟新建一组1~2层配套服务建筑，建筑高度小于9米。 | 2019-2021 | 20500 |  | 10000 | 完成地块建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 陈云帆 | 陈 杰 郭 挺 | 财政 | ？
7 | 上下杭历史文化街区保护修复工程二地块 | 产业 | 历史风貌建筑改建与修复，面积76071.43平方米。 | 2019-2020 | 97400 | 44923 | 10000 | 完成历史文物修缮，及地块道路、绿化、管网等建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 陈云帆 | 陈 杰 郭 挺 | 财政 | ？
8 | 上下杭历史文化街区保护修复工程三地块 | 产业 | 历史风貌建筑改建与修复，面积57116.54平方米。 | 2019-2020 | 95600 | 53962 | 10000 | 完成历史文物修缮，及地块道路、绿化、管网等建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 陈云帆 | 陈 杰 郭 挺 | 财政 | ？
9 | 融信双杭城 | 产业 | 洋中城：占地面积约231.77亩，计容建筑面积77.26万平方米。建设住宅25栋，商务办公7栋，幼儿园1栋及配套设施、商业等。 青年城：占地面积约157.51亩，计容建筑面积15.3万平方米。住宅总共有40栋，幼儿园1栋，配套及商业3栋。 | 2018-2021 | 1450000 |  | 62200 | 洋中城：地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一完成单体竣工验收。 青年城：上半年完成地块一至地块五所有楼栋主体结构及地下室、外立面、公区装饰装修；下半年完成地块一至地块五所有所有楼栋（含古建）水电、消防、景观等施工。 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 后洲街道 苍霞街道 | 陈云帆 吴 京 | 吴 勤 |  | ？
10 | 阳光城悠澜郡 | 产业 | 选址面积118667平方米（合178亩），出让面积106283平方米（合159.42亩），拟建住宅建筑面积301426.3平方米，商业服务网点及办公建筑面积29053.13平方米、配套服务用房建筑面积8687.9平方米、地下室面积建筑面积122860.54平方米，合计总建筑面积463055.87平方米。拟建52栋含住宅、商业服务网点及办公配套服务的用房。 | 2019-2021 | 798900 | 214319 | 266000 | 主体结构封顶完成；砌体及二次构件施工完成；楼层内抹灰完成90%；外架拆除完成60%。 | 福州龙博光房地产开发有限公司 | 瀛洲街道 | 梅学杰 | 朱 腾 何 宝 |  | 续列
11 | 万科澜悦花园 | 产业 | 选址面积210243平方米（合315.36亩），出让面积205862平方米（合308.79亩），其中住宅用地面积270.28亩。拟建住宅、商业商务及配套，一区：土地面积78383平方米，建筑面积313901.51平方米，其中住宅面积：221453.3平方米，商业面积：10000平方米，其他面积：82448.21平方米；二区：土地面积66807平方米，建筑面积259297.42平方米，其中住宅面积：136323.3平方米，商业面积：52000平方米，其他面积：70942.12平方米；三区：土地面积60672平方米，建筑面积248076.52平方米，其中住宅面积：171400.2平方米，商业面积：14000平方米，其他面积：62676.32平方米；其他建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2019-2021 | 1120700 | 390000 | 200000 | 一季度和二季度主体施工，三季度主体结构封顶，四季度落架。 | 福州市万勋房地产有限公司 | 瀛洲街道 | 梅学杰 | 何长嘉 朱 腾 |  | 续列
12 | 汇金鼎府 | 产业 | 占地面积15亩，总建筑面积37116.23平方米；包含：地上2栋16层商住楼（一层为底商与配套、二层为住宅）、3栋3层商业、地下室两层。 | 2019-2020 | 80000 | 47626 | 22000 | 第一、二季度地上各栋号结构封顶。 第三季度：二次结构完成、一次装修工程完成、安装工程完成。第四季度：竣工。 | 福建乃春房地产开发有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 郭 挺 |  | 计划竣工不续列
13 | 福州市东南区水厂工艺改造工程 | 产业 | 新建预臭氧接触池1座、高密度澄清池1座、翻板滤池1座、清水池2座、加药间1座、生产综合大楼1栋，建设规模为日供水15万立方米，总建筑面积7.05万平方米。生产综合大楼主要功能包含：净水厂配套的管理用房、生活设施用房、辅助设施用房。预留用于超滤处理构筑物、智慧水务等远期建设空间。并集合国家级水质监测中心、水务调度中心、便民服务办事大厅、管网维护、抢修等功能。 | 2019-2021 | 65700 | 10970 | 11000 | 净水厂部分建成投产。 | 福州市自来水有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 薛安发 |  | ?
14 | 南公园历史风貌区建设 | 产业 | 占地面积117.46亩。 | 2020-2026 | 220000 |  | 3500 | 项目一期建设力争于2020年底前实现竣工，另外几期项目开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市三坊七巷保护开发公司 | 新港街道 | 陈进益 | 杨 奇 朱 腾 | 财政 | ?
15 | 鳌兴清洁能源出租车服务站项目 | 产业 | 项目总建筑面积约18941平方米，地面建筑两栋，拟建设出租车服务站、车辆保养场，地下拟建设一层4568平方米立体机械停车场，总停车位约200个。 | 2019-2021 | 6000 |  | 3000 | 2020年春节前完成项目地下室工程施工，5月份开始启动地面1-6层框架结构施工，年底前拆除外架。 | 福州市华榕清洁能源发展有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 徐 超 |  | ?
16 | 凯森鳌峰智能服务区 | 产业 | 土地面积3189平方米，机械停车泊位数约80个，地面配套功能用房面积约180平方米。 | 2019-2020 | 4650 |  | 1045 | 第一季度完成拉森钢板桩、预应力锚索、地下室负一层后浇带至南面土方开挖；第二季度完成负一层后浇带至北面结构施工底板至正负零；外墙土方回填、屋面鱼鳞瓦施工；第三季度完成一层外架拆除及塔吊拆除；水电、消防预埋安装验收；第四季度完成单体竣工验收及消防验收。 | 福建凯森房地产有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 徐 超 |  | 计划竣工不续列？
17 | 滨江市民广场 | 基础设施 | 项目位于上浦路以东，东至西二环路，北起工业路，南至北江滨大道。实际用地面积约87.33亩，总建筑面积10.45万平方米，其中地上建筑面积4.37万平方米，地下建筑面积6.08万平方米。广场地面一层为公共配套服务；二层为室外空间及城市车道；广场地下设停车位1091个。 | 2019-2021 | 206079 | 70000 | 20000 | 地面广场基本落成。 | 福州市城投建筑有限公司 | 宁化街道 | 李 炫 | 郑功敏 朱 腾 |  | 续列
18 | 太平里路、太平二路道路工程 | 基础设施 | 项目包含太平里路、太平二路两条道路，其中：太平里路长533米，宽24米，西起白马南路加油站24米宽现状路，东止于洋中路；太平二路长598米，宽28米，北起工业路，南止于洋中路。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、综合管线、电气照明、绿化、交通及安全设施等。 | 2019-2020 | 37397 |  | 2000 | 实现竣工。 | 福州市市政建设开发有限公司 | 义洲街道 | 林章平 | 卓小明 | 财政 | 计划竣工不续列
19 | 柔远雅苑周边道路（含琯后街、金屏支路） | 基础设施 | 柔远雅苑周边道路修建长度133米，道路红线宽度8米，道路等级为城市支路，设计车速20km/h；金屏支路修建长度644米，道路红线宽度12~13米，道路等级为城市支路，设计车速20km/h；琯后街修建长度554米，道路红线宽度16~18米，道路等级为城市支路，设计车速30km/h。工程建设内容主要包括道路、桥梁、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2020 | 10100 | 3020 | 1000 | 实现竣工。 | 福州市市政建设开发公司 | 区建设局 新港街道 | 兰 剑 陈进益 | 朱 腾 | 财政 | 计划竣工不续列
20 | 鳌港路 | 基础设施 | 位于光明港南岸，呈东西走向，西起六一路，东至前横路。道路长度约2.5千米，宽度24米。 | 2016-2020 | 84749 | 34960 | 1000 | 力争交付使用。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 区建设局 鳌峰街道 | 兰 剑 郑 祥 | 朱 腾 |  | ？
21 | 新港路二期项目 | 基础设施 | 新港路道路工程起于五一南路，终于六一中路。道路全长800.5米，建设宽度28米。工程建设内容主要包括道路、给排水、照明、绿化、交通等工程。 | 2019-2020 | 15400 |  | 15400 | 拟于2020年春节前全面完成新港路二期项目，实现通车，并做好竣工验收文书材料的收集。 | 福州市市政开发建设工程有限公司 | 区房管局 | 薛榕生 | 朱 腾 | 财政 | 计划竣工不续列
22 | 高顶路周边片区景观改造工程 | 基础设施 | 主要涉及贸发新村1、2号楼、广德小区1、3、5、6号楼、怡丰花园A、B、C、D号楼、金马花园A、B、C号楼、怡丰花园1、2、3、4、5、6号楼、天胜小区1号楼、金马大厦、八一七路、学军路、上杭路、下杭路、高顶路（下杭路-学军路）、水巷；改造内容包括：15栋楼进行整体提升，6栋楼进行6米线以下提升改造，周边配套设施综合整治。 | 2019-2020 | 11200 |  | 8000 | 完成15栋楼的整体提升工作，6栋楼进行6米线以下提升改造以及周边配套设施综合整治工作。 | 区江滨公司 | 后洲街道 | 董建峰 陈云帆 | 林立清 | 财政 | 计划竣工不续列
23 | 茶亭公园地下停车场工程 | 基础设施 | 建茶亭公园地下停车场，总建筑面积5665.83平方米，机动车370车位，非机动车505车位。 | 2018-2020 | 4000 | 300 | 500 | 实现竣工。 | 福建隆昌泰置业有限公司 | 茶亭街道 | 郭 焰 | 黄正生 |  | 项目暂停，续列前期预备
24 | 鳌峰学校新建 | 社会事业 | 项目用地面积约31187.6平方米（约46.7亩），总建筑面积57273.45平方米（其中地上建筑面积38656.33平方米，地下建筑面积18617.12平方米），拟建设1所九年一贯制学校，办学规模66个班。 | 2018-2020 | 46000 | 34500 | 1000 | 实现竣工验收。 | 福建省福州第三十八中学 区江滨公司（代建单位） | 区教育局 鳌峰街道 | 董建峰 杨 强 郑 祥 | 汪映霞 | 财政 | 计划竣工不续列
25 | 福州市一医院外科病房大楼 | 社会事业 | 建筑总面积52958.3平方米、主要单项工程名称：新建1幢外科病房大楼及辅助用房，共计新建建筑面积52958平方米（其中地下室建筑面积8276.3平方米），同时拆除部分旧楼（拆除建筑面积2046平方米），保留现状6层干部住院部、现状15层病房楼、7层门诊大楼。新增计容建筑面积44682平方米，地下室建筑面积8276.3平方米，新增床位700张。 | 2016-2020 | 53700 | 29826 | 6000 | 第四季度实现竣工。 | 福州市第一医院 | 洋中街道 | 黄 泺 | 林立清 | 财政 | 续列
26 | 2019年台江区老旧住宅小区整治提升项目 | 社会事业 | 该项目共联合7个街道共同开展，涉及20个老旧住宅小区，102座楼，5553户。整治内容包括：1、疏通或改造雨污水管网；2、整修路面；3、改造公共照明设施；4、完善环卫设施；5、整治完善停车设施；6、规范提升电动自行车充电设施；7、修缮小区围墙、大门；8、完善小区安防监控设施；9、改造提升小区绿化；10、完善小区信报箱和公告栏；11、建设集中通讯等弱电管线等。 | 2019-2020 | 10200 |  | 10200 | 预计于2020年春节前全面完成20个老旧住宅小区的整治提升工作，并做好竣工验收文书材料的收集。 | 区房管局 | 上海街道 新港街道 苍霞街道 洋中街道 义洲街道 瀛洲街道 后洲街道 | 薛榕生 张 旻 陈进益 吴 京 黄 泺 林章平 梅学杰 陈云帆 | 朱 腾 | 财政 | 计划竣工不续列
27 | 台江区社会福利中心 | 社会事业 | 建设台江区福利院，共设床位320张，占地面积9.45亩，上部建筑共9层，地下室2层，总建筑面积20488.4平方米，地上建筑面积11827.74平方米，地下建筑面积8660.66平方米。 | 2020-2021 | 19215 |  | 8600 | 在省海事局后勤管理中心搬迁拆除之后，可实现主体结构封顶。 | 区民政局 区建投中心（代建单位） | 瀛洲街道 | 刘友书 杨 星 梅学杰 | 林立清 | 财政 | 续列
28 | 同晖1.26灾场及周边地块扫尾工程 | 社会事业 | 征收涉及占地面积98.96亩，旧房面积12.3万平方米，户数1516户 | 2020-2021 | 377610 |  | 377610 | 完成地块征收工作，实现交地。 | 市土发中心 | 区房管局 | 薛榕生 | 朱 腾 | 财政 | 计划竣工不续列
二、计划新开工
合计共28项 |  |  |  |  | 2684123 | 43055 | 1103452
29 | 侨玺中心 | 产业 | 项目占地24.35亩，主要建筑面积196100平方米，地下空间约50000平方米。建设商务办公和文化设施（其中文化设施场所面积15000-30000平方米），总高300米。 | 2020-2023 | 300000 |  | 105500 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福建省侨城新玺建设有限公司 | 宁化街道 | 李 炫 | 陈诸凯 |  | 续列
30 | 建发汇成新时代大厦 | 产业 | 拟建设商务、文化娱乐设施等、土地面积13874平方米，计容建筑面积123478.6平方米，其中文化娱乐设施建筑面积不少于15000平方米、不超过30000平方米，实际建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2020-2023 | 340000 |  | 90000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州兆汇房地产开发有限公司 | 宁化街道 | 李 炫 | 陈诸凯 |  | 续列
31 | 世茂108大楼 | 产业 | 占地面积42.78亩，建设高度为518米，共108层，规划建设为集六星级酒店、高端写字楼及以科技、图书、展览（与故宫博物馆合作）为依托的，具有文化创业产业集聚地特色的商业综合体；涵盖商业、酒店、地铁连接、文化、生态等配套设施的地标性大楼。 | 2020-2026 | 656000 |  | 203000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福建世茂创世纪置业有限公司 | 宁化街道 | 李 炫 | 郑功敏 |  | 续列
32 | 海峡电子商务产业基地三期 | 产业 | 项目主要用于拓展台江区数字经济产业平台，用地面积10269.6平方米，拟建19层综合办公楼，地下室2层，总建筑面积48218.86平方米，地上建筑面积32420.86平方米，地下建筑面积15798平方米。 | 2020-2022 | 110000 |  | 56830 | 完成桩基、地下室工程，主体结构施工至6层。 | 福州市创实房地产开发有限公司 | 区建投中心 鳌峰街道 | 杨 星 郑 祥 | 李 晋 | 财政 | 续列
33 | 海荣大厦 | 产业 | 本项目用地性质为商务用地，用地面积为11115平方米，主要建设一座23层商务办公楼，总建筑面积为57186平方米，其中地下14947平方米，地上42237平方米。地下包含机动车停车、非机动车停车、配套用房、设备用房等功能。 | 2020-2023 | 78700 |  | 41200 | 一季度开展前期准备工作；二季度开始进场启动桩基施工；三季度完成土方及部分地下室施工；四季度主体施工至预售条件。 | 福建永辰祥科技有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 徐 超 |  | ？
34 | 上下杭历史文化街区保护修复工程一地块 | 产业 | 历史风貌建筑改建与修复，面积60093.93平方米。 | 2019-2020 | 97400 | 43055 | 10000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 苍霞街道 | 陈云帆 吴 京 | 陈 杰 郭 挺 | 财政 | ？
35 | 南山纵横·瀛洲府 | 产业 | 选址面积42953平方米，出让面积36711平方米（合55.07亩），拟建商品房和安置房。 | 2020-2025 | 230000 |  | 20000 | 开展前期准备工作，力争进场桩基施工。 | 福建南山纵横投资发展有限公司 | 新港街道 | 陈进益 | 陈丽霞 |  | 续列
36 | 台江区国货西路南侧，南公园周边旧改地块 | 产业 | 6841平方米（合10.26亩），拟建商品房和安置房。 | 2020-2025 | 38000 |  | 10000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 林友凯 | 新港街道 | 陈进益 | 杨 奇 |  | 续列
37 | 泉州银行福州分行大楼 | 产业 | 占地面积10933平方米，约16.4亩。 | 2020-2023 | 50000 |  | 32300 | 开展前期准备工作。 | 泉州银行股份有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 郭 挺 |  | 续列
38 | 福州白马110千伏输变电工程项目 | 基础设施 | 新建白马110千伏变电站1座。 | 2020-2021 | 5491 |  | 3000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 上海街道 | 张 旻 | 黄金銮 |  | 续列
39 | 福州市台江区第六中心小学配套道路项目 | 基础设施 | 该项目道路全长322.226米，宽18米，道路等级为城市支路，设计车速20km/h。工程建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程及路灯工程等。 | 2020-2021 | 13600 |  | 13600 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州市台江区房地产开发经营公司 | 区房管局 区建设局 | 薛榕生 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | 续列
40 | 青年横路、支前路建设 | 基础设施 | 中平路-江滨西大道320*30；谭尾街-江滨西大道410*12。 | 2020-2020 | 3200 |  | 2500 | 实现竣工。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 区建设局 | 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | 计划竣工不续列
41 | 浦西路东段道路建设 | 基础设施 | 浦西路东段（宁化路-白马路）340*18，并跨越白马河。 | 2020-2020 | 15500 |  | 2000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 区开发公司 | 区建设局 义洲街道 | 郭鲁琳 兰 剑 林章平 | 朱 腾 | 财政 | ？
42 | 太平一路道路建设 | 基础设施 | 工业路—太平汀洲片区横二路650*14和221*18。 | 2020-2020 | 28810 |  | 2400 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 区开发公司 | 区建设局 | 郭鲁琳 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | ？
43 | 福清馆巷、福日花园南侧、鸿雁大厦东侧道路建设 | 基础设施 | 新港路-新港路；新港路-福清馆巷；新港路-老药洲街。 | 2020-2021 | 750 |  | 750 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 区开发公司 | 区建设局 | 郭鲁琳 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | ？
44 | 红星排尾片区道路 | 基础设施 | 北至南光明港路（鳌港路）、南至排尾路、东至长路南路、西至六一路。 | 2020-2022 | 30200 |  | 3000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 区建设局 瀛洲街道 | 兰 剑 梅学杰 | 朱 腾 | 财政 | 续列
45 | 福建医科大学台江校区9号、10号学生公寓项目 | 社会事业 | 总建筑面积22776平方米，建设两栋学生公寓楼。 | 2020-2022 | 11500 |  | 8000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福建医科大学 | 上海街道 | 张 旻 | 陈自勇 | 财政 | 续列
46 | 台江区疾控中心新建项目（含瀛洲街道社区卫生服务中心） | 社会事业 | 计划在排尾红星地块内，新建台江区疾控中心，建筑面积3500平方米。 | 2020-2021 | 30000 |  | 5000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 区卫健局 | 瀛洲街道 | 林 茂 梅学杰 | 汪映霞 | 财政 | 续列
47 | 南公小学 | 社会事业 | 项目选址面积11369平方米，总建筑面积约2万平方米。新建校舍及大门围墙等附属设施，按照标准化学校添置教学设备等。 | 2020-2021 | 48000 |  | 16000 | 进行地下室结构施工。 | 福州市中选小学 区江滨公司（代建单位） | 区教育局 新港街道 | 杨 强 董建峰 陈进益 | 汪映霞 | 财政 | 续列
48 | 坊巷小学 | 社会事业 | 选址面积11507平方米，其中建筑用地面积11112平方米，新建校舍及大门围墙等附属设施，按照标准化学校添置教学设备等。 | 2020-2021 | 44000 |  | 35000 | 实现主体结构封顶。 | 福州市台江第一中心小学 区江滨公司（代建单位） | 区教育局 苍霞街道 | 杨 强 董建峰 吴 京 | 汪映霞 | 财政 | 续列
49 | 福州二十五中扩建项目 | 社会事业 | 新建图书综合楼总建筑面积4100平方米，新建教学综合楼总建筑面积12700平方米，新建体艺馆总建筑面积1600平方米，新建地下室总建筑面积4750平方米（其中食堂、餐厅1000平方米）。 | 2020-2022 | 66400 |  |  | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州二十五中 | 瀛洲街道 | 梅学杰 | 刘华杰 | 财政 | 续列
50 | 台江区法院审判庭项目用地 | 社会事业 | 用地面积6851.8平方米。 | 2020-2022 | 40000 |  | 10000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 台江区法院 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 薛安发 | 财政 | 续列
51 | 浦西村旧屋区改造房屋征收项目 | 社会事业 | 占地面积约35.06亩，涉迁建筑面积约42096平方米，涉迁户数251户。 | 2020-2021 | 121200 |  | 115000 | 开展前期准备工作，待市政府确定房屋征收实施时间，投资量待项目启动后开始计算。 | 市土发中心 | 区建投中心 | 杨 星 | 朱 腾 | 财政 | 续列
52 | 江墘下旧屋区改造房屋征收项目 | 社会事业 | 占地面积约15.19亩，涉迁建筑面积约21253平方米，涉迁户数201户。 | 2020-2021 | 62400 |  | 59200 | 开展前期准备工作，待市政府确定房屋征收实施时间，投资量待项目启动后开始计算。 | 市土发中心 | 区建投中心 | 杨 星 | 朱 腾 | 财政 | 续列
53 | 灯泡厂旧屋区改造房屋征收项目 | 社会事业 | 占地面积约25.47亩，涉迁建筑面积约26125平方米，涉迁户数321户。 | 2020-2021 | 75000 |  | 71200 | 开展前期准备工作，待市政府确定房屋征收实施时间，投资量待项目启动后开始计算。 | 市土发中心 | 区建投中心 | 杨 星 | 朱 腾 | 财政 | 续列
54 | 上海凤凰新村老旧小区整治提升项目 | 社会事业 | 该项目涉及建筑面积10.95万平方米，计54座楼。 | 2020-2020 | 5000 |  | 5000 | 开展前期准备工作，力争启动整治工作。 | 区房管局 | 区房管局 | 薛榕生 | 朱 腾 | 财政 | 续列
55 | 附一医院、医大校区周边房杂地征收项目 | 社会事业 | 征收涉及占地面积34.21亩，旧房面积4.46万平方米，户数385户。 | 2020-2021 | 136922 |  | 136922 | 开展前期准备工作，力争启动征收工作。 | 区房管局 上海街道 | 区房管局 上海街道 | 薛榕生 张 旻 | 朱 腾 | 财政 | 续列
56 | 省科学器材公司及塑胶厂危房地块 | 社会事业 | 征收涉及占地面积8.46亩，旧房面积1.5万平方米，户数102户。 | 2020-2021 | 46050 |  | 46050 | 开展前期准备工作，力争启动并完成征收工作。 | 市土发中心 | 区房管局 | 薛榕生 | 朱 腾 | 财政 | 计划竣工不续列
三、前期预备
合计共24项 |  |  |  |  | 1558929 | 50647 | 0
57 | 民生银行区域总部大楼 | 产业 | 占地面积约20.53亩，地上建筑面积约4.8万平方米，地下建筑面积约3.4万平方米，建设民生银行福州分行大楼。拟建设高度100米。 | 2021-2023 | 76000 |  |  | 开展前期准备工作，力争启动桩基施工。 | 民生银行福州分公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 李 晋 |  | 续列
58 | 金融街M地块 | 产业 | 占地20.1亩。 | 2020-2024 | 93000 |  |  | 拟出让地块，开展前期工作。 | 待定 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 徐 超 |  | 续列
59 | 神福商务中心 | 产业 | 项目总建筑面积103975.5平方米，其中地上总建筑面积为78225平方米，地下总建筑面积25750.5平方米，计容总建筑面积80175平方米。 | 2021-2023 | 112060 | 50647 |  | 开展前期准备工作。 | 神华福能（福建）置业有限公司 | 鳌峰街道 | 郑 祥 | 薛安发 |  | 续列
60 | 上下杭龙岭顶巷周边地块开发项目 | 产业 | 龙岭顶巷西北地块：选址面积15651平方米（合23.48亩），出让面积15437平方米（合23.16亩）。龙岭顶巷以东地块：选址面积8152平方米（合12.23亩），出让面积7391平方米（合11.09亩）。万隆巷地块：选址面积24758平方米（合37.14亩），出让面积23838平方米（合35.76亩）。 | 2020-2022 | 300000 |  |  | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 陈云帆 | 陈 杰 | 财政 | 续列
61 | 半岛国际游艇俱乐部项目 | 社会事业 | 游艇销售、旅游服务等多方位水上娱乐项目。 | 2021-2022 | 34000 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州市恒坤建设发展有限公司、盛唐国际投资有限公司 | 苍霞街道 | 吴 京 | 方建中 |  | 续列
62 | 达江路西侧路段 | 基础设施 | 扩建项目，起止范围达道路-台江路655*32。 | 2020-2022 | 19500 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 区建设局 后洲街道 | 兰 剑 陈云帆 | 朱 腾 | 财政 | 续列
63 | 同晖片区旧改地块配套道路 | 基础设施 | 德盛花园西侧道路：达道路-安庆横里375*8。 | 2020-2021 | 230000 |  |  | 开展前期准备工作。 | 区房地产开发经营公司 | 区建设局 | 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | 续列
64 | 新港堤坝 | 基础设施 | 五一南路—六一南路760*18。 | 2020-2021 | 32000 |  |  | 开展前期准备工作。 | 区房地产开发经营公司 | 区房管局 区建设局 新港街道 | 薛榕生 兰 剑 陈进益 | 朱 腾 | 财政 | 项目已取消，续列吗？
65 | 怡园路 | 基础设施 | 交通西路—斗池路423*16。 | 2020-2021 | 40000 |  |  | 开展前期准备工作。 | 区建投中心 | 区建设局 | 杨 星 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | 续列
66 | 打铁垱路 | 基础设施 | 广达路—五一南路，道路长495.8米，宽16米。工程建设内容主要包括道路、给排水、路灯照明、景观绿化及交通设施等附属工程。 | 2020-2021 | 7500 |  |  | 开展前期准备工作。 | 区建投中心 | 区建设局 洋中街道 | 杨 星 兰 剑 黄 泺 | 朱 腾 | 财政 | 续列
67 | 福晟钱隆天下西侧道路 | 基础设施 | 国货路-打铁挡路279*16。 | 2020-2021 | 16800 |  |  | 开展前期准备工作。 | 区建投中心 | 区建设局 | 杨 星 兰 剑 | 朱 腾 | 财政 | 续列
68 | 福州至长乐机场城际铁路(国货路站） | 基础设施 | 南公园用于开工仪式部分用地面积6742平方米，车站主体结构用地面积12311.77平方米，车站ACD入口拆迁用地面积4332平方米。 | 2020-2022 | 200000 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州地铁集团有限公司 | 新港街道 | 陈进益 | 陈丽霞 |  | 续列
69 | 福人集团地块征迁 | 社会事业 | 征迁面积约70亩，旧房面积4.54万平方米，涉迁户数501户。 | 2020-2024 | 139378 |  |  | 开展前期准备工作，力争完成拆迁任务。 | 区房管局 | 鳌峰街道 | 薛榕生 郑 祥 | 李 晋 | 财政 | 续列
70 | 台江区人民检察院技侦用房 | 社会事业 | 建筑总面积9868平方米。 | 2021-2023 | 5100 |  |  | 开展前期准备工作。 | 台江区人民检察院 | 新港街道 | 吴仰晗 陈进益 | 吴 勤 | 财政 | 续列
71 | 福建医科大学附属第一医院配套用房及停车场项目 | 社会事业 | 总建筑面积23771.6平方米，其中地上建筑面积12482.6平方米，地下建筑面积11289平方米。 | 2021-2022 | 15000 |  |  | 完成项目立项、审批，力争动工建设科研医学中心、临床研究实验平台、全科及住院医师临床培养基地、后勤管理等业务配套用房和机动车停车库。 | 福建医科大学附属第一医院 | 上海街道 | 张 旻 | 徐 平 | 财政 | 续列
72 | 台江医院扩建 | 社会事业 | 拟建设建筑规模为27000平方米的综合医技及病房大楼。主要建筑面积27000平方米。 | 2021-2022 | 15000 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州台江医院 | 新港街道 | 陈进益 | 陈丽霞 | 财政 | 续列
73 | 福州苍霞天主教堂迁建项目 | 社会事业 | 新建福州苍霞天主教堂，占地面积1353平方米，主要建筑物建筑面积2750平方米。 | 2021-2022 | 4000 |  |  | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福建省天主教福州教区 | 苍霞街道 | 吴 京 | 朱 腾 |  | 续列
74 | 凤凰小学建设项目 | 社会事业 | 用地总面积18024平方米，总建筑面积26758.67平方米，其中地上建筑面积18994.16平方米，地下建筑面积7764.51平方米。拟建三幢4层教学楼；一幢6层的科研综合楼；一幢4层礼堂及食堂；一幢3层的多功能楼；一幢2层的图书馆及阅览室。地下室游泳池2500平方米。配套建设体育运动区200米田径跑道并建有七人制足球场、篮球场、排球场、生态园、科技园。 | 2020-2022 | 10900 |  |  | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州市台江实验小学 | 区教育局 上海街道 | 杨 强 张 旻 | 汪映霞 | 财政 | 续列
75 | 福州对外贸易职业中专学校改扩建 | 社会事业 | 项目用规划用地面积约15906.54平方米（约23.9亩），其中新增用地面积约3486.3平方米（约5.2亩）。新建地下室面积3677.13平方米，规划新建校舍面积7129.98平方米，其中拟建实训用房面积3344.44平方米，拟建综合楼面积1638.64平方米，拟建学生宿舍面积1695.26平方米，拟建食堂面积361.64平方米，拟建门卫面积90平方米，建设200米塑胶跑道、学校主次入口大门、围墙等。 | 2020-2022 | 21000 |  |  | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州对外贸易职业中专学校 区开发公司(代建单位) | 区教育局 义洲街道 | 郭鲁琳 杨 强 林章平 | 汪映霞 | 财政 | 项目暂停，续列吗？
76 | 凤凰中学 | 社会事业 | 该项目规划用地面积约17326平方米（约26亩），办学规模为18个班，容纳学生900人。 | 2020-2022 | 60316 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州第三十六中学 市土地房屋开发总公司(代建单位) | 区教育局 上海街道 | 杨 强 张 旻 | 汪映霞 | 财政 | 续列
77 | 交通路小学 | 社会事业 | 项目用规划用地面积约19685平方米（约29.5亩），其中新增用地面积约10614.3平方米（约15.9亩）。建设内容包括行政办公楼、综合教学楼、风雨操场、地下层、传达室与门卫等。 | 2020-2022 | 27020 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州市交通路小学 区城建综合开发公司（代建单位） | 区教育局 区建投中心 上海街道 | 杨 强 杨 星 张 旻 | 汪映霞 | 财政 | 续列
78 | 十四中改扩建 | 社会事业 | 项目用规划用地面积约26399.7平方米（约39.6亩），其中新增用地面积约7308.9平方米（约11亩）。建设教学楼、综合楼、操场、跑道、围墙、门卫等各项附属设施。办学规模为48个班，容纳学生2400人。 | 2020-2022 | 32970 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州第十四中学区开发公司(代建单位) | 区教育局 后洲街道 | 郭鲁琳 杨 强 陈云帆 | 汪映霞 | 财政 | 续列
79 | 福州市台江第四中心小学改扩建 | 社会事业 | 用规划用地面积约20008.2平方米（约30亩）。校园主要由四大区域组成，即教学区、体育活动区、校园景观休闲区和综合实践活动区。教学区拟建一幢科教综合楼和二幢教学楼，布置有礼堂、信息教室、城市青少年宫、中控室、合唱室、科学教室、科学仪器室、音乐教室、舞蹈教室、图书馆、藏书室、学生阅览室、食堂、校史馆等；校园景观休闲区建设有校前广场、花草树木、石凳、文化长廊等；综合实践活动区建设生态园、科技园等实践场所。 | 2020-2022 | 56863 |  |  | 开展前期准备工作。 | 福州市台江第四中心小学 区开发公司(代建单位) | 区教育局 后洲街道 | 郭鲁琳 杨 强 陈云帆 | 汪映霞 | 财政 | 续列
80 | 国货路小学改扩建 | 社会事业 | 该项目用地规划面积约11669平方米（约17.5亩），其中新增用地面积约6288平方米（约9.4亩）。该项目计划分三期建设，结合该校场地现状，教学区整体从南到北可设计成三幢水平建筑，类似“E”型。 | 2020-2022 | 10522 |  |  | 开展前期准备工作。 | 国货路小学 | 区教育局 洋中街道 | 杨强 黄泺 | 汪映霞 | 财政 | 续列
备注：1、以上数据均为预估数，不作为统计、审计、税务等相关职能部门审查依据。 2、责任领导如遇工作变动调整，由继任者自然接任。 3、项目启动后如遇重大事项需由区业务分管领导出面协调的，项目的联系区领导将调整加挂。

## 2020进展 (hidden)
台江区2020年9月区级重点建设项目进展表
填报单位：台江区发改局 | [6 empty] | 时间： 2020年 9月
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2020年工作目标 |  | 项目业主(建设、筹建、代建单位) | 责任单位 | 项目进展 | 进展数据来源 | 备注 | 2020年完成投资（万元） | 完成投资比例（%） | 投资估算依据 | 问题 | 涉及部门 | 联系人
[6 empty] | 计划投资(万元) | 计划形象进度
[5 empty] | 10077652 | 2359357 | [6 empty] | 1064738.4925 | 45.1283
总计80项，总投资1007.77亿元，20年计划投235.94亿元，其中：1、在建项目共28项，总投资583.46亿元，20年计划投资125.59亿元；2、2020年计划新开工项目共28项，总投资268.41亿元，20年计划投资110.35亿元；3、2020年前期预备共24项，总投资155.89亿元，暂不安排20年计划投资。
一、在建
合计共28项 |  |  |  |  | 5834600 | 1255905 | [6 empty] | 905269.9435 | 72.0811
1 | 苏宁广场 | 产业 | 1、占地面积9.54万平方米（合143.12亩），总建筑面积46.9万平方米。分三幅地块进行开发，其中B11地块41.38亩，建设商业裙楼和2栋高层酒店式公寓；B13地块68.71亩，建设商业裙楼、2栋高层商务办公楼、2栋高层酒店式公寓及城市广场；B14地块33.03亩，建设商业、公共绿地、城市广场。2、城市轨道交通项目：地铁2号线祥坂站代建3万平方米。 | 2011-2021 | 500000 | 100000 | （1）2020年1月份B13地块苏宁商铺正式开业；（2）2020年3月份B11地块A塔楼结构封顶，2020年11月B11地块总体竣工验收通过。 | 福州苏宁置业有限公司 | 宁化街道 | B11地块a塔楼主体结构已封顶，正在抹灰施工；b塔楼主体结构封顶，正在安装门窗和栏杆；地下室裙房正在进行机电消防管道安装和部分装修施工。B13、B14地块项目已竣工。 | 两区 | 2020.06封顶 | 58330 | 58.33 | 序时 | 计划在望龙一路开个门，给B12地块的生活区留一个消防通道，但存在市政关于新修的路不让开的问题。 | 市政 | 微信方助林
2 | 中捷大楼 | 产业 | 占地面积17.16亩，总建筑面积约7.2万平方米，其中地上面积约6.74万平方米，建设一栋120米28层高的商务大楼。 | 2012-2020 | 150000 | 37000 | 2020年5月前完成玻璃幕墙施工，2020年10月前完成公共部分精装，2020年12月前实现竣工。 | 福建中捷房地产开发有限公司 | 鳌峰街道 | 2020年3月2日取得施工许可证，正在幕墙龙骨安装、内部墙体施工、管道、消防支架铺设等施工。 | 两区 | 施工中 | 21582.1 | 58.33 | 序时 | 无
3 | 茂悦大厦 | 产业 | 项目位于鏊峰路南侧，占地面积17.47亩，总建筑面积约3.8万平方米，商服（商务办公）用地。于2017年12月11日竞得，地价款4.3亿元。 | 2019-2020 | 100000 | 10000 | 项目预计于第二季度交付使用。 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 鳌峰街道 | 项目已竣工。 | 两区 | 2020.06竣工 | 10000 | 100 | 形象进度 | 已竣工
4 | 建发商务中心 | 产业 | 项目规划为五个地块，共94.36亩，容积率3.0-3.5，总建筑面积约为24万㎡。项目根据拆迁交地情况，分为两期建设： 项目一期（Q、R、T地块），占地共54.25亩，规划建设：三栋5A商务写字楼及部分配套商业。1#、2#楼地下两层，地上23层，3#楼地下两层，地上20层。 项目二期（N、O地块），占地共40亩，规划建设：地面为城市公园、地下(三层)为商业、体育和停车，总建设面积为5.98万平方米，其中商业8000平方米，健身馆、游泳馆、体育培训馆等配套共2.3万平方米，停车位共621个。 | 2016-2020 | 161800 | 15000 | Q、R、T地块一季度幕墙工程、景观工程；二季度幕墙景观施工完成，准备单体验收；三季度永久用电完成，设备调试；四季度规划、消防、人防、土地等专项调试验收。 N、O地块一季度地下室结构施工；二季度地下室顶板封顶；三季度地面公园景观施工；四季度规划、消防、人防、土地等专项调试验收。 | 福州市建设发展集团有限公司 | 鳌峰街道 | T地块已竣工；Q、R地块正在幕墙、室外景观、空调施工。N、O地块正在景观、幕墙、精装修施工。 | 两区 | 施工中 | 8749.5 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 微信杨晓辉
5 | 中国宝武（福建）区域商务研发中心 | 产业 | 建筑面积约8.6万平方米，建设中国宝武（福建）区域商务研发中心及配套设施。 | 2019-2020 | 87700 | 43850 | 主体结构施工至5层。 | 福建宝钢置业有限公司 | 鳌峰街道 | 目前正在主体结构四层施工，计划12月封顶。 | 两区 | 施工中 | 25577.705 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 微信吴建洲
6 | 上下杭历史文化街区X4地块 | 产业 | 项目总建筑面积7734平方米，其中地上面积2734平方米，地下室建筑面积5000平方米，容积率1.1，建筑密度65%。拟新建一组1~2层配套服务建筑，建筑高度小于9米。 | 2019-2021 | 20500 | 10000 | 完成地块建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 桩基施工 | 后洲街道 | 施工中 | 5833 | 58.33 | 序时
7 | 上下杭历史文化街区保护修复工程二地块 | 产业 | 历史风貌建筑改建与修复，面积76071.43平方米。 | 2019-2020 | 97400 | 10000 | 完成历史文物修缮，及地块道路、绿化、管网等建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 上杭路105号抢修，细木施工；上杭路126-128号二进修复工程，验收移交 | 后洲街道 | 施工中 | 5833 | 58.33 | 序时 | 修复工程一、二、三地块具体项目划分和进度安排都由古厝集团下属坊巷建设公司内部掌握，涵盖了上下杭片区所有项目建设固投进度（例如X4地块位于三地块），今年每月三个地块上报固投数约在2000-3500万左右，具体的项目内容和进度建设单位不愿直接对外提供。
8 | 上下杭历史文化街区保护修复工程三地块 | 产业 | 历史风貌建筑改建与修复，面积57116.54平方米。 | 2019-2020 | 95600 | 10000 | 完成历史文物修缮，及地块道路、绿化、管网等建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 下杭路80号文物点抢修工程，细木制安施工；下杭路200号抢修，验收移交 | 后洲街道 | 施工中 | 5833 | 58.33 | 序时
9 | 融信青年城 | 产业 | 占地面积约157.51亩，计容建筑面积15.3万㎡。建设住宅12栋，幼儿园1栋及配套设施、商业等。 | 2017-2021 | 1450000 | 62200 | 洋中城：地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一完成单体竣工验收。 青年城：上半年完成地块一至地块五所有楼栋主体结构及地下室、外立面、公区装饰装修；下半年完成地块一至地块五所有所有楼栋（含古建）水电、消防、景观等施工。 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 后洲街道 苍霞街道 | 地块一：1#楼砌体施工完成80%；内墙抹灰施工完成75%；外墙益胶泥完成80%。2#楼砌体施工完成85%；内墙抹灰完成85%；外立面甩浆已完成。3#楼砌体施工完成95%；灰饼打点已完成。 地块二：1#、2#、3#、5#、6#、7#楼外立面已施工完成95%。8#楼砌体施工完成85%；一层内墙抹灰及腻子施工完成；外墙甩浆完成。 地块三：2#楼幕墙施工。5-1及5-2#楼二、三层构造柱施工完成80%；5-3及5-5#楼地梁土方回填完成。6-1、6-2及6-3#楼二、三层构造柱施工完成80%；6-5#楼地梁土方回填完成。7-1、7-2、7-3及7-5#楼二、三层砌体施工完成、二层构造柱施工完成60%；7-6#楼三层砌体施工完成60%、二层构造柱施工完成。9#楼屋面梁板模板（返工）施工。10#楼外墙抹灰施工完成70%；幕墙龙骨安装完成20%；屋面瓦铺设完成30%。11-1及11-2#楼内外墙抹灰施工完成、外墙益胶泥施工完成、二～三层铝合金门窗安装完成20%、幕墙龙骨安装完成20%；11-3#楼电梯井砌体施工完成。12#楼砌体施工完成；外墙抹灰施工完成80%；采光井抹灰施工完成30%。13#楼砌体施工完成。 地块四：11-1#楼外墙抹灰施工完成、内墙抹灰完成30%、幕墙龙骨架安装完成；11-2#楼干挂石材完成，屋檐铝单板未施工；11-3#楼内外墙抹灰完成。12-1#楼二层砌砖完成50%；12-2#楼二～三层砌体施工完成。13-1#楼砌体施工完成60%；13-2#楼主体封顶。15#、16#楼主体主体结构封顶。17-1、17-2#楼主体结构封顶；17-3、17-5#楼内外墙抹灰完成50%、外墙抹灰施工完成，幕墙龙骨架焊接完成。18#楼主体结构封顶，二层砌体施工。19#、20#幕墙完成90%；二层铝合金窗户及露台栏杆面管立杆安装完成；采光井涂料施工完成。地下室后浇带砼全部浇筑完成。 地块五：1#楼砌体及外墙粉刷施工完成；内墙粉刷一～四层施工完成。2#楼公装开始施工；外墙干挂收尾。3-1#楼砌体施工完成。5#、6#楼一层铝合金门窗收尾。7～9#楼外墙干挂基本施工完成。10#楼外墙干挂基本施工完成，楼地面找平施工完成。 | 市重点 | 施工中 | 36281.26 | 58.33 | 序时 | 1、项目周边文物用地红线于2017年10月份经市文物局审批，其中金鱼里7号用地红线与2018年10月23日经市自然资源和规划局审批确认。经福州市测绘院测绘，金鱼里7号西侧突出其用地红线范围1.2~1.9米，占用该项目地块四、五15#楼入户通道及墙体位置。请求协调金鱼里7号墙体退回用地红线。（有联系，但是没进展） 2、融信青年城地块一北侧市政规划道路“河乾路”被北侧小学用地施工单位占领（放活动板房），幼儿园地库出入口被占，地下室无法施工，影响该项目幼儿园施工进度。请求小学施工单位将河乾路用地让出来，满足该项目幼儿园施工通道要求以达到施工进度。（没有部门联系业主） | 1、福州市文物局、市自规局、市三坊七巷公司；2、台江区教育局 | 微信陈经理
| 融信洋中城 | 产业 | 占地面积约231.77亩，计容建筑面积77.26万㎡。建设住宅25栋，商务办公7栋，幼儿园1栋及配套设施、商业等。 | 2015-2021 |  |  |  |  | 后洲街道 苍霞街道 | 地块一已交付；地块四竣备完成，地块五处于验收阶段，地块九、十一处于竣工验收、消防验收完成；地块三处于砌筑、抹灰、公区精装施工阶段。 | [5 empty] | 1.受疫情影响，工人以及原材料仍旧相应短缺，影响安置房施工工期，请求协调市土发中心同意安置房交付期限相应顺延。（没有部门联系业主） 2.南禅路及南禅巷路尚未验收移交，导致项目雨污接驳口无法连接，影响安置房工期，请求协调区建设局与区开发公司尽快完成验收移交事宜。此外，由于市政自来水未通水，电力管沟未验收还在整改，导致安置房目前无法通水通电，请求区开发公司尽快沟通市自来水公司验收通水、电力管沟整改验收。（没有部门联系业主） | 1、市土发中心；2、区建设局、区开发公司；区开发公司，市自来水公司 | 微信何经理
10 | 阳光城悠澜郡 | 产业 | 选址面积118667平方米（合178亩），出让面积106283平方米（合159.42亩），拟建住宅建筑面积301426.3平方米，商业服务网点及办公建筑面积29053.13平方米、配套服务用房建筑面积8687.9平方米、地下室面积建筑面积122860.54平方米，合计总建筑面积463055.87平方米。拟建52栋含住宅、商业服务网点及办公配套服务的用房。 | 2019-2021 | 798900 | 266000 | 主体结构封顶完成；砌体及二次构件施工完成；楼层内抹灰完成90%；外架拆除完成60%。 | 福州龙博光房地产开发有限公司 | 瀛洲街道 | 1-1#楼六层结构、1-2#楼九层结构、1-3#楼屋面层结构、1-5#楼十二层结构、1-6#楼屋面层结构、1-7#楼十二层结构完成；2-1#楼十九层、2-2#楼四层结构、2-3#楼十四层结构、2-5#楼七层结构、2-6#楼八层结构、2-7#楼四层结构、2-8#楼九层结构、2-9#楼十一层结构施工完成；3-1#楼十二层结构、3-2#楼十五层结构、3-3#楼十一层结构、3-5#楼六层结构、3-6#楼九层结构、3-7#楼十层结构、3-8#楼十五层结构、3-9#楼五层结构施工完成，3-10#楼顶板施工完成。 | 市重点 | 施工中 | 155157.8 | 58.33 | 序时 | 檀境项目北侧（光明港旁边）的庙宇拆迁安置，希望市能协调帮忙推进。 |  | 阳光张诗康
11 | 万科澜悦花园 | 产业 | 选址面积210243平方米（合315.36亩），出让面积205862平方米（合308.79亩），其中住宅用地面积270.28亩。拟建住宅、商业商务及配套，一区：土地面积78383平方米，建筑面积313901.51平方米，其中住宅面积：221453.3平方米，商业面积：10000平方米，其他面积：82448.21平方米；二区：土地面积66807平方米，建筑面积259297.42平方米，其中住宅面积：136323.3平方米，商业面积：52000平方米，其他面积：70942.12平方米；三区：土地面积60672平方米，建筑面积248076.52平方米，其中住宅面积：171400.2平方米，商业面积：14000平方米，其他面积：62676.32平方米；其他建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2019-2021 | 1120700 | 200000 | 一季度和二季度主体施工，三季度主体结构封顶，四季度落架。 | 福州市万勋房地产有限公司 | 瀛洲街道 | 地块一：1#楼16层梁板；2#楼15层梁板；3#楼15层梁板；5#楼14层梁板；6#楼13层梁板；7#楼13层梁板；8#楼22层梁板；9#楼16层墙柱；10#楼14层墙柱；11#楼10层墙柱；12#楼17层梁板；13#楼22层梁板；15#楼17层墙柱；16#楼19层梁板；17#楼17层墙柱；18#楼16层梁板 。地块二：1#楼10层；2#楼3层；3#楼4层；5#楼3层；6#楼11层；7#楼13层；8#楼14层；9#楼14层；10#楼9层；11#楼10层；12#9层；13#楼14层；15#楼15层；S1#4层；S2#4层；S5#6层；S10#8层。地块三：7#负二层墙柱钢筋完成，8#楼负二层底板钢筋完成。 | 市重点 | 施工中 | 116660 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 微信石荣志经理
12 | 汇金鼎府 | 产业 | 占地面积15亩，总建筑面积37116.23平方米；包含：地上2栋16层商住楼（一层为底商与配套、二层为住宅）、3栋3层商业、地下室两层。 | 2019-2020 | 80000 | 22000 | 第一、二季度地上各栋号结构封顶。 第三季度：二次结构完成、一次装修工程完成、安装工程完成。第四季度：竣工。 | 福建乃春房地产开发有限公司 | 鳌峰街道 | 1#、2#楼主体结构封顶已封顶，正在内部砌砖、抹灰工程施工。 | 两区 | 2020.07封顶 | 12832.6 | 58.33 | 序时 | 无
13 | 福州市东南区水厂工艺改造工程 | 产业 | 新建预臭氧接触池1座、高密度澄清池1座、翻板滤池1座、清水池2座、加药间1座、生产综合大楼1栋，建设规模为日供水15万立方米，总建筑面积7.05万平方米。生产综合大楼主要功能包含：净水厂配套的管理用房、生活设施用房、辅助设施用房。预留用于超滤处理构筑物、智慧水务等远期建设空间。并集合国家级水质监测中心、水务调度中心、便民服务办事大厅、管网维护、抢修等功能。 | 2019-2021 | 65700 | 11000 | 净水厂部分建成投产。 | 福州市自来水有限公司 | 鳌峰街道 | 净水厂部分正在进行装饰装修和设备安装。办公大楼部分正在进行施工图审查，计划第四季度开工。 | 鳌峰街道 | 施工中 | 6416.3 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 微信李燊
14 | 南公园历史风貌区建设 | 产业 | 占地面积117.46亩。 | 2020-2026 | 220000 | 3500 | 项目一期建设力争于2020年底前实现竣工，另外几期项目开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市三坊七巷保护开发公司 | 新港街道 | 南公园历史建筑群一期项目公共配套工程及院落修复工程进入收尾阶段，正在抓紧推进工程建设，同时准备启动二期项目建设。 | 市重点 | 施工中 | 2041.55 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 微信新港郑聪颖 周炜（工程处）13960901865
15 | 鳌兴清洁能源出租车服务站项目 | 产业 | 项目总建筑面积约18941平方米，地面建筑两栋，拟建设出租车服务站、车辆保养场，地下拟建设一层4568平方米立体机械停车场，总停车位约200个。 | 2019-2021 | 6000 | 3000 | 2020年春节前完成项目地下室工程施工，5月份开始启动地面1-6层框架结构施工，年底前拆除外架。 | 福州市华榕清洁能源发展有限公司 | 鳌峰街道 | 目前已完成结构封顶。项目资金保障情况良好，工程进度有序推进。 | 鳌峰街道 | 施工中 | 1749.9 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 童工13506982559
16 | 凯森鳌峰智能服务区 | 产业 | 土地面积3189平方米，机械停车泊位数约80个，地面配套功能用房面积约180平方米。 | 2019-2020 | 4650 | 1045 | 第一季度完成拉森钢板桩、预应力锚索、地下室负一层后浇带至南面土方开挖；第二季度完成负一层后浇带至北面结构施工底板至正负零；外墙土方回填、屋面鱼鳞瓦施工；第三季度完成一层外架拆除及塔吊拆除；水电、消防预埋安装验收；第四季度完成单体竣工验收及消防验收。 | 福建凯森房地产有限公司 | 鳌峰街道 | 目前机械设备已到位，在进行灌注桩的施工。 | 鳌峰街道 | 施工中 | 609.5485 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 包工18050326639
17 | 滨江市民广场 | 基础设施 | 项目位于上浦路以东，东至西二环路，北起工业路，南至北江滨大道。实际用地面积约87.33亩，总建筑面积10.45万平方米，其中地上建筑面积4.37万平方米，地下建筑面积6.08万平方米。广场地面一层为公共配套服务；二层为室外空间及城市车道；广场地下设停车位1091个。 | 2019-2021 | 206079 | 20000 | 地面广场基本落成。 | 福州市城投建筑有限公司 | 宁化街道 | 正在进行土方开挖，计划12月底完成。 | 两区 | 施工中 | 11666 | 58.33 | 序时 | 无（需协调市交警支队开放日间段施工车辆（渣土车，挂车等）通行，已建议业主来申请施工保障函） |  | 微信陈帅
18 | 太平里路、太平二路道路工程 | 基础设施 | 项目包含太平里路、太平二路两条道路，其中：太平里路长533米，宽24米，西起白马南路加油站24米宽现状路，东止于洋中路；太平二路长598米，宽28米，北起工业路，南止于洋中路。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、综合管线、电气照明、绿化、交通及安全设施等。 | 2019-2020 | 37397 | 2000 | 实现竣工。 | 福州市市政建设开发有限公司 | 义洲街道 | 项目已竣工。太平里路、太平二路已完成建设。 | 市重点 | 2020.07竣工 | 2000 | 100 | 形象进度 | 已竣工
19 | 柔远雅苑周边道路（含琯后街、金屏支路） | 基础设施 | 柔远雅苑周边道路修建长度133米，道路红线宽度8米，道路等级为城市支路，设计车速20km/h；金屏支路修建长度644米，道路红线宽度12~13米，道路等级为城市支路，设计车速20km/h；琯后街修建长度554米，道路红线宽度16~18米，道路等级为城市支路，设计车速30km/h。工程建设内容主要包括道路、桥梁、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2020 | 10100 | 1000 | 实现竣工。 | 福州市市政建设开发公司 | 区建设局 新港街道 | 正在组织施工，计划2020年12月前完工 | 区建设局 | 施工中 | 583.3 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 建设局小施
20 | 鳌港路 | 基础设施 | 位于光明港南岸，呈东西走向，西起六一路，东至前横路。道路长度约2.5千米，宽度24米。 | 2016-2020 | 84749 | 1000 | 力争交付使用。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 区建设局 鳌峰街道 | 1、六一路至直排段：已基本完成道路、交通等设施施工（已通车）； 2、直排至长乐南路段正在进行雨污管网施工； 3、长乐南路至连江南路段：挡墙栏杆施工，已完成沥青底层施工； 4：连江中路至曙光路段：连江至光明路沥青底层已完成，曙光路至光明路正在进行雨污水管道施工。 | 区建设局 | 施工中 | 583.3 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 建设局小施
21 | 新港路二期项目 | 基础设施 | 新港路道路工程起于五一南路，终于六一中路。道路全长800.5米，建设宽度28米。工程建设内容主要包括道路、给排水、照明、绿化、交通等工程。 | 2019-2020 | 15400 | 15400 | 拟于2020年春节前全面完成新港路二期项目，实现通车，并做好竣工验收文书材料的收集。 | 福州市市政开发建设工程有限公司 | 区房管局 | 已竣工。 | 区建设局 | 竣工 | 15400 | 100 | 形象进度 | 已竣工
22 | 高顶路周边片区景观改造工程 | 基础设施 | 主要涉及贸发新村1、2号楼、广德小区1、3、5、6号楼、怡丰花园A、B、C、D号楼、金马花园A、B、C号楼、怡丰花园1、2、3、4、5、6号楼、天胜小区1号楼、金马大厦、八一七路、学军路、上杭路、下杭路、高顶路（下杭路-学军路）、水巷；改造内容包括：15栋楼进行整体提升，6栋楼进行6米线以下提升改造，周边配套设施综合整治。 | 2019-2020 | 11200 | 8000 | 完成15栋楼的整体提升工作，6栋楼进行6米线以下提升改造以及周边配套设施综合整治工作。 | 区江滨公司 | 后洲街道 | 项目已竣工验收。 | 市重点 | 2020.06竣工 | 8000 | 100 | 形象进度 | 已竣工
23 | 茶亭公园地下停车场工程 | 基础设施 | 建茶亭公园地下停车场，总建筑面积5665.83平方米，机动车370车位，非机动车505车位。 | 2018-2020 | 4000 | 500 | 实现竣工。 | 福建隆昌泰置业有限公司 | 茶亭街道 | 受疫情影响，项目推迟开工。 | 茶亭街道 | 停工 | 0 | 0 |  | 无（由于开发商自身资金问题，项目暂停。暂无需政府部门协调的问题。） |  | 茶亭街道宋周
24 | 鳌峰学校新建 | 社会事业 | 项目用地面积约31187.6平方米（约46.7亩），总建筑面积57273.45平方米（其中地上建筑面积38656.33平方米，地下建筑面积18617.12平方米），拟建设1所九年一贯制学校，办学规模66个班。 | 2018-2020 | 46000 | 1000 | 实现竣工验收。 | 福建省福州第三十八中学 区江滨公司（代建单位） | 区教育局 鳌峰街道 | 项目已竣工验收。 | 市重点 | 2020.07竣工 | 1000 | 100 | 形象进度 | 已竣工
25 | 福州市一医院外科病房大楼 | 社会事业 | 建筑总面积52958.3平方米、主要单项工程名称：新建1幢外科病房大楼及辅助用房，共计新建建筑面积52958平方米（其中地下室建筑面积8276.3平方米），同时拆除部分旧楼（拆除建筑面积2046平方米），保留现状6层干部住院部、现状15层病房楼、7层门诊大楼。新增计容建筑面积44682平方米，地下室建筑面积8276.3平方米，新增床位700张。 | 2016-2020 | 53700 | 6000 | 第四季度实现竣工。 | 福州市第一医院 | 洋中街道 | （一）上部工程： 21-24层天花基层完成，21-24层：墙面基层完成60%，15-20层天花吊顶基层完成80%，19-24层中套间布局改变已完成，4-7层机电及暖通管道敷设完成40%，墙面砌体和隔墙已完成70%，9#电梯安装完成80％，1.3.4.5.8#电梯已进场，正在安装。19-24层智能化敷设管线完成60%。18楼以上楼梯，瓷砖，栏杆及室内装饰完成，10层以上地面找平层完成。 （二）污水站： 污水站高压旋喷桩已完成。 | 洋中街道 | 施工中 | 3499.8 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 洋中街道郭承鑫
26 | 2019年台江区老旧住宅小区整治提升项目 | 社会事业 | 该项目共联合7个街道共同开展，涉及20个老旧住宅小区，102座楼，5553户。整治内容包括：1、疏通或改造雨污水管网；2、整修路面；3、改造公共照明设施；4、完善环卫设施；5、整治完善停车设施；6、规范提升电动自行车充电设施；7、修缮小区围墙、大门；8、完善小区安防监控设施；9、改造提升小区绿化；10、完善小区信报箱和公告栏；11、建设集中通讯等弱电管线等。 | 2019-2020 | 10200 | 10200 | 预计于2020年春节前全面完成20个老旧住宅小区的整治提升工作，并做好竣工验收文书材料的收集。 | 区房管局 | 上海街道 新港街道 苍霞街道 洋中街道 义洲街道 瀛洲街道 后洲街道 | 已竣工。 | 区房管局 | 竣工 | 10200 | 100 | 形象进度 | 已竣工
27 | 台江区社会福利中心 | 社会事业 | 建设台江区福利院，共设床位320张，占地面积9.45亩，上部建筑共9层，地下室2层，总建筑面积20488.4平方米，地上建筑面积11827.74平方米，地下建筑面积8660.66平方米。 | 2020-2021 | 19215 | 8600 | 在省海事局后勤管理中心搬迁拆除之后，可实现主体结构封顶。 | 区民政局 区建投中心（代建单位） | 瀛洲街道 | 正在桩基施工，已完成90%。 | 瀛洲街道 | 施工中 | 5016.38 | 58.33 | 序时 | 无
28 | 同晖1.26灾场及周边地块扫尾工程 | 社会事业 | 征收涉及占地面积98.96亩，旧房面积12.3万平方米，户数1516户 | 2020-2021 | 377610 | 377610 | 完成地块征收工作，实现交地。 | 市土发中心 | 区房管局 | 征收完成率99%，只差5、6户。 | 市重点 | 施工中 | 373833.9 | 99 | 形象进度 | 无（预计今年完成） |  | 王晓东13599409277 黄江宗（征收工程处）17750235882
二、计划新开工
合计共28项 |  |  |  |  | 2684123 | 1103452 | [6 empty] | 159468.549 | 14.4518
29 | 侨玺中心 | 产业 | 项目占地24.35亩，主要建筑面积196100平方米，地下空间约50000平方米。建设商务办公和文化设施（其中文化设施场所面积15000-30000平方米），总高300米。 | 2020-2023 | 300000 | 105500 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福建省侨城新玺建设有限公司 | 宁化街道 | 正在开展方案设计等前期工作，同时正在协调项目空军限高事宜。 | 两区 |  |  |  |  | 项目土地合同里建设高度超过了空军限高标准，请求协调空间限高问题。 | 市自规局、空军部队 | 林燕平13859017082
30 | 建发汇成新时代大厦 | 产业 | 拟建设商务、文化娱乐设施等、土地面积13874平方米，计容建筑面积123478.6平方米，其中文化娱乐设施建筑面积不少于15000平方米、不超过30000平方米，实际建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2020-2023 | 340000 | 90000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州兆汇房地产开发有限公司 | 宁化街道 | 目前处于试桩阶段，由于旧基础较多，导致工期较久，项目计划9月取证施工。 | 两区 | 13159329338秦 |  |  |  | 1.项目土地合同里建设高度超过了空军限高标准，请求协调空间限高问题。 2、该项目公司总部及合作方不同意项目原设计方案，现正在的方案设计、施工图设计进行重新修改，待设计方案定稿后还需重新向规划局申请变更。故无法如期开工。 | 市自规局、空军部队 | 秦哲13159329338
31 | 世茂108大楼 | 产业 | 占地面积42.78亩，建设高度为518米，共108层，规划建设为集六星级酒店、高端写字楼及以科技、图书、展览（与故宫博物馆合作）为依托的，具有文化创业产业集聚地特色的商业综合体；涵盖商业、酒店、地铁连接、文化、生态等配套设施的地标性大楼。 | 2020-2026 | 656000 | 203000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福建世茂创世纪置业有限公司 | 宁化街道 | 已办理桩基工程规划许可证，上部建筑规划方案待市政府议定；同时正在协调项目空军限高事宜。 | 两区 |  |  |  |  | 项目土地合同里建设高度超过了空军限高标准，请求协调空间限高问题。 | 市自规局、空军部队 | 杨 铮13609552595
32 | 海峡电子商务产业基地三期 | 产业 | 项目主要用于拓展台江区数字经济产业平台，用地面积10269.6平方米，拟建19层综合办公楼，地下室2层，总建筑面积48218.86平方米，地上建筑面积32420.86平方米，地下建筑面积15798平方米。 | 2020-2022 | 110000 | 56830 | 完成桩基、地下室工程，主体结构施工至6层。 | 福州市创实房地产开发有限公司 | 区建投中心 鳌峰街道 | 正在进行土方开挖，计划9月底完成。 | 两区 | 2020.03开工 | 33148.939 | 58.33 | 序时 | 按照土地出让合同约定，项目交地后须在9个月内动工，并在3年内竣工。因市土发中心交地前未进行地块原土地权证的注销工作导致业主单位土地证办理延迟，进而导致银行贷款资金到位延迟，项目无法按照合同规定的时限开工。为避免缴交延迟开工滞纳金，目前该项目计划将工期由原定30个月，压缩至24个月，力争在原定合同约定时间节点2022年2月8日前竣工，以便满足竣工时限要求，因此该项目虽延期开工但能基本保证在合同规定时限内竣工，请求予以协调免于罚款。 | 市土地发展中心、市自然资源和规划局 | 区建投郑真
33 | 海荣大厦 | 产业 | 本项目用地性质为商务用地，用地面积为11115平方米，主要建设一座23层商务办公楼，总建筑面积为57186平方米，其中地下14947平方米，地上42237平方米。地下包含机动车停车、非机动车停车、配套用房、设备用房等功能。 | 2020-2023 | 78700 | 41200 | 一季度开展前期准备工作；二季度开始进场启动桩基施工；三季度完成土方及部分地下室施工；四季度主体施工至预售条件。 | 福建永辰祥科技有限公司 | 鳌峰街道 | 正在地下室施工。 | 两区 | 2020.02开工 | 24031.96 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 林经理18695772024
34 | 上下杭历史文化街区保护修复工程一地块 | 产业 | 历史风貌建筑改建与修复，面积60093.93平方米。 | 2019-2020 | 97400 | 10000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 苍霞街道 | 上杭路93号门头房抢修验收移交，上杭路95号抢修细木施工 | 后洲街道 |  | 5833 | 58.33 | 序时 | 修复工程一、二、三地块具体项目划分和进度安排都由古厝集团下属坊巷建设公司内部掌握，涵盖了上下杭片区所有项目建设固投进度（例如X4地块位于三地块），今年每月三个地块上报固投数约在2000-3500万左右，具体的项目内容和进度建设单位不愿直接对外提供。
35 | 南山纵横·瀛洲府 | 产业 | 选址面积42953平方米，出让面积36711平方米（合55.07亩），拟建商品房和安置房。 | 2020-2025 | 230000 | 20000 | 开展前期准备工作，力争进场桩基施工。 | 福建南山纵横投资发展有限公司 | 新港街道 | 项目分为3个地块，A地块正在地下室施工，B、C地块已建至地上1层。 | 新港街道 |  | 11666 | 58.33 | 序时 | 无
36 | 台江区国货西路南侧，南公园周边旧改地块（汇榕公馆） | 产业 | 6841平方米（合10.26亩），拟建商品房和安置房。 | 2020-2025 | 38000 | 10000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 林友凯 | 新港街道 | 部分进场进行土方开挖。 | 新港街道 | 2020.06开工 | 5833 | 58.33 | 序时 | 地块吴熙妇科中医院因补偿安置问题协商尚未达成一致，市政府对该问题已协调多次，但是至今无法达成一致意见搬迁拆除。请市政府协调市土发中心及市房管局在全市范围内再找符合开办医院条件的安置点予以实物安置。或者请求协调区房管局以及区建投拆迁办加快推进仲裁程序。 | 市政府、市土发中心、市房管局；区房管局、区建投
37 | 泉州银行福州分行大楼 | 产业 | 占地面积10933平方米，约16.4亩。 | 2020-2023 | 50000 | 32300 | 开展前期准备工作。 | 泉州银行股份有限公司 | 鳌峰街道 | 4月份已交地，正在开展总平设计。 | 两区 |  |  |  |  | 无 |  | 微信卢总
38 | 福州白马110千伏输变电工程项目 | 基础设施 | 新建白马110千伏变电站1座。 | 2020-2021 | 5491 | 3000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 上海街道 | 目前合同正在签订中，预计10月份开工。 | 上海街道 |  |  |  |  | 无 |  | 电业局XXX、上海街道刘宝钦
39 | 福州市台江区第六中心小学配套道路项目 | 基础设施 | 该项目道路全长322.226米，宽18米，道路等级为城市支路，设计车速20km/h。工程建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程及路灯工程等。 | 2020-2021 | 13600 | 13600 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州市台江区房地产开发经营公司 | 区房管局 区建设局 | 目前拟进行征收工作，待征收工作启动后同步进行预算编制 | 区建设局 |  |  |  |  | 无 |  | 建设局小施
40 | 青年横路、支前路建设 | 基础设施 | 中平路-江滨西大道320*30；谭尾街-江滨西大道410*12。 | 2020-2020 | 3200 | 2500 | 实现竣工。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 区建设局 | 已进场施工，计划2020年9月底竣工 | 区建设局 | 今年开工 | 1458.25 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 建设局小施
41 | 浦西路东段道路建设 | 基础设施 | 浦西路东段（宁化路-白马路）340*18，并跨越白马河。 | 2020-2020 | 15500 | 2000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 区开发公司 | 区建设局 义洲街道 | 已完成选址工作，正在进行工可编制。 | 区建设局 |  |  |  |  | 无 |  | 建设局小施
42 | 太平一路道路建设 | 基础设施 | 工业路—太平汀洲片区横二路650*14和221*18。 | 2020-2020 | 28810 | 2400 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 区开发公司 | 区建设局 | 电力部门正在与规划院进行强电电力施工图设计。 | 区建设局 |  |  |  |  | 无 |  | 建设局小施
43 | 福清馆巷、福日花园南侧、鸿雁大厦东侧道路建设 | 基础设施 | 新港路-新港路；新港路-福清馆巷；新港路-老药洲街。 | 2020-2021 | 750 | 750 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 区开发公司 | 区建设局 | 涉及调整项目概算，已上报市建设局，目前市政府尚未批复 | 区建设局 |  |  |  |  | 无 |  | 建设局小施
44 | 红星排尾片区道路 | 基础设施 | 北至南光明港路（鳌港路）、南至排尾路、东至长路南路、西至六一路。 | 2020-2022 | 30200 | 3000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 区建设局 瀛洲街道 | 排尾一路：已完成0+000-0+220段道路施工，0+220-排尾路正在进行路基泡沫混凝土施工； 排尾二路：暂未交地； 瀛福路：暂未交地； | 区建设局 |  | 1749.9 | 58.33 | 序时 | 无 |  | 建设局小施
45 | 福建医科大学台江校区9号、10号学生公寓项目 | 社会事业 | 总建筑面积22776平方米，建设两栋学生公寓楼。 | 2020-2022 | 11500 | 8000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福建医科大学 | 上海街道 | 已进场开展土地平整。 | 上海街道 | 2020.08开工 |  |  |  | 因为现在学生己返校，晚上混士车进出影响学生休息，请求协调混凝土运输车白天能开进校园。
46 | 台江区疾控中心新建项目（含瀛洲街道社区卫生服务中心） | 社会事业 | 计划在排尾红星地块内，新建台江区疾控中心，建筑面积3500平方米。 | 2020-2021 | 30000 | 5000 | 开展前期工作，力争启动建设。 | 区卫健局 | 瀛洲街道 | 项目正在桩基施工。 | 市重点
47 | 南公小学 | 社会事业 | 项目选址面积11369平方米，总建筑面积约2万平方米。新建校舍及大门围墙等附属设施，按照标准化学校添置教学设备等。 | 2020-2021 | 48000 | 16000 | 进行地下室结构施工。 | 福州市中选小学 区江滨公司（代建单位） | 区教育局 新港街道 | 一区桩基承台砖胎膜施工，一区、二区土方清运，局部冠梁施工。 | 区教育局 |  | 16107.4294 | 100.6714 | 区教育局 | 无 |  | 教育局张俊
48 | 坊巷小学 | 社会事业 | 选址面积11507平方米，其中建筑用地面积11112平方米，新建校舍及大门围墙等附属设施，按照标准化学校添置教学设备等。 | 2020-2021 | 44000 | 35000 | 实现主体结构封顶。 | 福州市台江第一中心小学 区江滨公司（代建单位） | 区教育局 苍霞街道 | 已完成桩基、支护桩施工，继续冠梁、支撑梁施工。 | 区教育局 |  | 15892.5706 | 45.4073 | 区教育局 | 由于市政府尚未批复市自然规划局《关于同意坊巷小学项目供地的请示》（榕自然综[2020]874号），因而导致不能申请办理供地手续（榕自然综[2020]874号批复后可能还需筹集地价款才能办理供地），也导致该项目工程规划许可证被退件、施工许可证无法办理，已严重影响工程进度和造成不必要的经济损失。 | 市三坊七巷公司 | 教育局张俊
49 | 福州二十五中扩建项目 | 社会事业 | 新建图书综合楼总建筑面积4100平方米，新建教学综合楼总建筑面积12700平方米，新建体艺馆总建筑面积1600平方米，新建地下室总建筑面积4750平方米（其中食堂、餐厅1000平方米）。 | 2020-2022 | 66400 |  | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州二十五中 | 瀛洲街道 | 正在开展前期准备工作。 | 瀛洲街道 |  |  |  |  | 因为省海事局安置点还没装修完成，所以省海事局办公楼未拆迁，无法完成交地。 |  | 瀛洲丽娜
50 | 台江区法院审判庭项目用地 | 社会事业 | 用地面积6851.8平方米。 | 2020-2022 | 40000 | 10000 | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 台江区法院 | 鳌峰街道 | 正在开展前期准备工作。 | 鳌峰街道 |  |  |  |  | 无 |  |  | 待核实
51 | 浦西村旧屋区改造房屋征收项目 | 社会事业 | 占地面积约35.06亩，涉迁建筑面积约42096平方米，涉迁户数251户。 | 2020-2021 | 121200 | 115000 | 开展前期准备工作，待市政府确定房屋征收实施时间，投资量待项目启动后开始计算。 | 市土发中心 | 区建投中心 | 正在开展前期准备工作。 | 区房管局 |  |  |  |  | 无
52 | 江墘下旧屋区改造房屋征收项目 | 社会事业 | 占地面积约15.19亩，涉迁建筑面积约21253平方米，涉迁户数201户。 | 2020-2021 | 62400 | 59200 | 开展前期准备工作，待市政府确定房屋征收实施时间，投资量待项目启动后开始计算。 | 市土发中心 | 区建投中心 | 正在开展前期准备工作。 | 区房管局 |  |  |  |  | 无
53 | 灯泡厂旧屋区改造房屋征收项目 | 社会事业 | 占地面积约25.47亩，涉迁建筑面积约26125平方米，涉迁户数321户。 | 2020-2021 | 75000 | 71200 | 开展前期准备工作，待市政府确定房屋征收实施时间，投资量待项目启动后开始计算。 | 市土发中心 | 区建投中心 | 正在开展前期准备工作。 | 区房管局 |  |  |  |  | 无
54 | 上海凤凰新村老旧小区整治提升项目 | 社会事业 | 该项目涉及建筑面积10.95万平方米，计54座楼。 | 2020-2020 | 5000 | 5000 | 开展前期准备工作，力争启动整治工作。 | 区房管局 | 区房管局 | 正在开展前期准备工作。 | 区房管局 | [6 empty] | 房管局陈宏13338288077
55 | 附一医院、医大校区周边房杂地征收项目 | 社会事业 | 征收涉及占地面积34.21亩，旧房面积4.46万平方米，户数385户。 | 2020-2021 | 136922 | 136922 | 开展前期准备工作，力争启动征收工作。 | 区房管局 上海街道 | 区房管局 上海街道 | 正在开展前期准备工作。 | 区房管局 |  |  |  |  | 无（处于市房管局、市自规局环节，该项目尚未列入2020年旧户区名单，待列入后还要选址规划审批等环节，预计今年未能启动。） |  | 王晓东13599409277
56 | 省科学器材公司及塑胶厂危房地块 | 社会事业 | 征收涉及占地面积8.46亩，旧房面积1.5万平方米，户数102户。 | 2020-2021 | 46050 | 46050 | 开展前期准备工作，力争启动并完成征收工作。 | 市土发中心 | 区房管局 | 已进场征收，征收完成率95%。 | 区房管局 |  | 43747.5 | 95 | 形象进度 | 无（预计今年完成） |  | 王晓东13599409277
三、前期预备
合计共24项 |  |  |  |  | 1558929 | 0
57 | 民生银行区域总部大楼 | 产业 | 占地面积约20.53亩，地上建筑面积约4.8万平方米，地下建筑面积约3.4万平方米，建设民生银行福州分行大楼。拟建设高度100米。 | 2021-2023 | 76000 |  | 开展前期准备工作，力争启动桩基施工。 | 民生银行福州分公司 | 鳌峰街道 | 项目已交地，正在总平方案设计。 | 两区
58 | 金融街M地块 | 产业 | 占地20.1亩。 | 2020-2024 | 93000 |  | 拟出让地块，开展前期工作。 | 待定 | 鳌峰街道 | 未出让 | 两区
59 | 神福商务中心 | 产业 | 项目总建筑面积103975.5平方米，其中地上总建筑面积为78225平方米，地下总建筑面积25750.5平方米，计容总建筑面积80175平方米。 | 2021-2023 | 112060 |  | 开展前期准备工作。 | 神华福能（福建）置业有限公司 | 鳌峰街道 | 正在进行EPC总包、监理单位招标文件的编制工作。 | 两区
60 | 上下杭龙岭顶巷周边地块开发项目 | 产业 | 龙岭顶巷西北地块：选址面积15651平方米（合23.48亩），出让面积15437平方米（合23.16亩）。龙岭顶巷以东地块：选址面积8152平方米（合12.23亩），出让面积7391平方米（合11.09亩）。万隆巷地块：选址面积24758平方米（合37.14亩），出让面积23838平方米（合35.76亩）。 | 2020-2022 | 300000 |  | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 后洲街道 | 正在开展前期准备工作。 | 市重点
61 | 半岛国际游艇俱乐部项目 | 社会事业 | 游艇销售、旅游服务等多方位水上娱乐项目。 | 2021-2022 | 34000 |  | 开展前期准备工作。 | 福州市恒坤建设发展有限公司、盛唐国际投资有限公司 | 苍霞街道 | 已报交通局审批，正在方案修编。 | 区商务局
62 | 达江路西侧路段 | 基础设施 | 扩建项目，起止范围达道路-台江路655*32。 | 2020-2022 | 19500 |  | 开展前期准备工作。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 区建设局 后洲街道 | 现场正在进行路面破除、管槽开挖，两侧雨水管道施工，计划工期11个月 | 区建设局 |  |  |  |  | 无
63 | 同晖片区旧改地块配套道路 | 基础设施 | 德盛花园西侧道路：达道路-安庆横里375*8。 | 2020-2021 | 230000 |  | 开展前期准备工作。 | 区房地产开发经营公司 | 区建设局 | 待征迁结束后启动 | 区建设局 |  |  |  |  | 无
64 | 新港堤坝 | 基础设施 | 五一南路—六一南路760*18。 | 2020-2021 | 32000 |  | 开展前期准备工作。 | 区房地产开发经营公司 | 区房管局 区建设局 新港街道 | 因规划变更，项目已取消 | 区建设局 |  |  |  |  | 项目已取消
65 | 怡园路 | 基础设施 | 交通西路—斗池路423*16。 | 2020-2021 | 40000 |  | 开展前期准备工作。 | 区建投中心 | 区建设局 | 已完成施工图设计，待征迁启动后开展图审工作 | 区建设局 |  |  |  |  | 无
66 | 打铁垱路 | 基础设施 | 广达路—五一南路，道路长495.8米，宽16米。工程建设内容主要包括道路、给排水、路灯照明、景观绿化及交通设施等附属工程。 | 2020-2021 | 7500 |  | 开展前期准备工作。 | 区建投中心 | 区建设局 洋中街道 | 已通过图审，待征迁启动后开展预算编制工作 | 区建设局 |  |  |  |  | 无
67 | 福晟钱隆天下西侧道路 | 基础设施 | 国货路-打铁挡路279*16。 | 2020-2021 | 16800 |  | 开展前期准备工作。 | 区建投中心 | 区建设局 | 前期准备中，计划结合片区旧改一并实施 | 区建设局 |  |  |  |  | 无
68 | 福州至长乐机场城际铁路(国货路站） | 基础设施 | 南公园用于开工仪式部分用地面积6742平方米，车站主体结构用地面积12311.77平方米，车站ACD入口拆迁用地面积4332平方米。 | 2020-2022 | 200000 |  | 开展前期准备工作。 | 福州地铁集团有限公司 | 新港街道 | 交通导改和主体结构施工。 | 新港街道
69 | 福人集团地块征迁 | 社会事业 | 征迁面积约70亩，旧房面积4.54万平方米，涉迁户数501户。 | 2020-2024 | 139378 |  | 开展前期准备工作，力争完成拆迁任务。 | 区房管局 | 鳌峰街道 | 正在开展前期准备工作。 | 鳌峰街道
70 | 台江区人民检察院技侦用房 | 社会事业 | 建筑总面积9868平方米。 | 2021-2023 | 5100 |  | 开展前期准备工作。 | 台江区人民检察院 | 新港街道 | 正在开展前期准备工作。 | 新港街道
71 | 福建医科大学附属第一医院配套用房及停车场项目 | 社会事业 | 总建筑面积23771.6平方米，其中地上建筑面积12482.6平方米，地下建筑面积11289平方米。 | 2021-2022 | 15000 |  | 完成项目立项、审批，力争动工建设科研医学中心、临床研究实验平台、全科及住院医师临床培养基地、后勤管理等业务配套用房和机动车停车库。 | 福建医科大学附属第一医院 | 上海街道 | 已开标，正在公示。 | 上海街道
72 | 台江医院扩建 | 社会事业 | 拟建设建筑规模为27000平方米的综合医技及病房大楼。主要建筑面积27000平方米。 | 2021-2022 | 15000 |  | 开展前期准备工作。 | 福州台江医院 | 新港街道 | 正在重新核算项目指标，已完成备案变更。 | 新港街道
73 | 福州苍霞天主教堂迁建项目 | 社会事业 | 新建福州苍霞天主教堂，占地面积1353平方米，主要建筑物建筑面积2750平方米。 | 2021-2022 | 4000 |  | 开展前期准备工作，力争启动建设。 | 福建省天主教福州教区 | 苍霞街道 | 项目前期审批手续已完成，因周边居民反对，未能正常开工，正在协调。 | 苍霞街道
74 | 凤凰小学建设项目 | 社会事业 | 用地总面积18024平方米，总建筑面积26758.67平方米，其中地上建筑面积18994.16平方米，地下建筑面积7764.51平方米。拟建三幢4层教学楼；一幢6层的科研综合楼；一幢4层礼堂及食堂；一幢3层的多功能楼；一幢2层的图书馆及阅览室。地下室游泳池2500平方米。配套建设体育运动区200米田径跑道并建有七人制足球场、篮球场、排球场、生态园、科技园。 | 2020-2022 | 10900 |  | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州市台江实验小学 | 区教育局 上海街道 | 经咨询征收实施单位，该地块已完成征收并移交给征收业主单位市土发中心；据了解，目前征收业主单位市土发中心将该处房屋暂借给省交通技校（闽运驾培）过渡，待其新校址建成搬迁后再行拆除。学校建设将视交地情况适时启动。 | 区教育局
75 | 福州对外贸易职业中专学校改扩建 | 社会事业 | 项目用规划用地面积约15906.54平方米（约23.9亩），其中新增用地面积约3486.3平方米（约5.2亩）。新建地下室面积3677.13平方米，规划新建校舍面积7129.98平方米，其中拟建实训用房面积3344.44平方米，拟建综合楼面积1638.64平方米，拟建学生宿舍面积1695.26平方米，拟建食堂面积361.64平方米，拟建门卫面积90平方米，建设200米塑胶跑道、学校主次入口大门、围墙等。 | 2020-2022 | 21000 |  | 开展前期工作，力争启动建设。 | 福州对外贸易职业中专学校 区开发公司(代建单位) | 区教育局 义洲街道 | 该学校建设方向正在探讨中，暂停该项目 | 区教育局
76 | 凤凰中学 | 社会事业 | 该项目规划用地面积约17326平方米（约26亩），办学规模为18个班，容纳学生900人。 | 2020-2022 | 60316 |  | 开展前期准备工作。 | 福州第三十六中学 市土地房屋开发总公司(代建单位) | 区教育局 上海街道 | 据了解，该地块内原财干校未搬迁，仍在继续办学培训，同时将部分房屋借给市财政评审中心过渡，待其搬迁后再行拆除。学校建设将视交地情况适时启动。 | 区教育局
77 | 交通路小学 | 社会事业 | 项目用规划用地面积约19685平方米（约29.5亩），其中新增用地面积约10614.3平方米（约15.9亩）。建设内容包括行政办公楼、综合教学楼、风雨操场、地下层、传达室与门卫等。 | 2020-2022 | 27020 |  | 开展前期准备工作。 | 福州市交通路小学 区城建综合开发公司（代建单位） | 区教育局 区建投中心 上海街道 | 正在进行场地改造，改扩建视我区实际情况适时启动。 | 区教育局
78 | 十四中改扩建 | 社会事业 | 项目用规划用地面积约26399.7平方米（约39.6亩），其中新增用地面积约7308.9平方米（约11亩）。建设教学楼、综合楼、操场、跑道、围墙、门卫等各项附属设施。办学规模为48个班，容纳学生2400人。 | 2020-2022 | 32970 |  | 开展前期准备工作。 | 福州第十四中学区开发公司(代建单位) | 区教育局 后洲街道 | 正在进行场地改造，改扩建视我区实际情况适时启动。 | 区教育局
79 | 福州市台江第四中心小学改扩建 | 社会事业 | 用规划用地面积约20008.2平方米（约30亩）。校园主要由四大区域组成，即教学区、体育活动区、校园景观休闲区和综合实践活动区。教学区拟建一幢科教综合楼和二幢教学楼，布置有礼堂、信息教室、城市青少年宫、中控室、合唱室、科学教室、科学仪器室、音乐教室、舞蹈教室、图书馆、藏书室、学生阅览室、食堂、校史馆等；校园景观休闲区建设有校前广场、花草树木、石凳、文化长廊等；综合实践活动区建设生态园、科技园等实践场所。 | 2020-2022 | 56863 |  | 开展前期准备工作。 | 福州市台江第四中心小学 区开发公司(代建单位) | 区教育局 后洲街道 | 正在进行场地改造，改扩建视我区实际情况适时启动。 | 区教育局
80 | 国货路小学改扩建 | 社会事业 | 该项目用地规划面积约11669平方米（约17.5亩），其中新增用地面积约6288平方米（约9.4亩）。该项目计划分三期建设，结合该校场地现状，教学区整体从南到北可设计成三幢水平建筑，类似“E”型。 | 2020-2022 | 10522 |  | 开展前期准备工作。 | 国货路小学 | 区教育局 洋中街道 | 结合周边旧改进程，适时启动。 | 区教育局