## Sheet1
广达路395号办公场所修缮项目计划送检清单
序号 | 检测材料 | 检测项目 | 组数 | 单价（常规检测参数 | 使用部位
1 | 蒸压加气混凝土砌块（200mm） | 常规检测+导热系数 | 1 |  | 墙体工程
2 | 蒸压加气混凝土砌块（100mm） | 常规检测+导热系数 | 1
3 | 蒸压加气砼专用砂浆 | 常规检测 | 1
4 | 专用砂浆试块 | 常规检测 | 3
5 | 阻燃基层板（B1 15mm） | 燃烧性能 | 1 |  | 窗帘盒工程
6 | 室内地砖 | 放射性 | 1 |  | 地面工程
7 | 水泥 | 常规检测 | 1
8 | 砂 | 常规检测 | 1
9 | 聚合物水泥防水涂料 | 常规检测 | 1
10 | 内墙漆 | 常规检测 | 1 |  | 墙面工程
11 | 木饰面板（B1） | 燃烧性能 | 1
12 | C20混凝土配合比 | 常规检测 | 1 |  | 基础梁工程
13 | 碎石 | 常规检测 | 1
14 | 混凝土试块 | 常规检测 | 1
15 | 6高透单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 | 常规检测 | 1 |  | 门窗工程
16 | 铝合金型材 | 常规检测 | 1
17 | 硅酮密封胶 | 常规检测 | 1
18 | 铝合金平开窗三性 | 常规检测 | 1
19 | 铝合金平开窗现场两性 | 常规检测 | 1
20 | 铝合金平开窗现场模拟防坠 | 常规检测 | 1
21 | 电线 | 节能检测 | 2 |  | 电气工程
22 | 电缆 | 节能检测 | 2
23 | 灯具 | 节能检测 | 1
24 | 室内照度检测 | 节能检测 | 1
25 | 橡塑保温材料（B1） | 燃烧性能 | 1 |  | 通风空调工程
26 | 室内环境检测 | 常规检测 | 1 |  | 装修工程
合计
备注：以上计划送检清单为预估数量，实际送检数量可能根据图纸变更、检验批划分等原因变化。